УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

городского округа город Буй

Костромской области

______________ И.А. Ральников

«____»____________2019г.

Сводный годовой отчет  о ходе   реализации

муниципальных   программ городского округа город Буй в 2018 году

В  течение 2018 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ городского округа город Буй. Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами в отчетном году, составил 392557,08766 тыс. рублей (рост  к 2017 году на 19,1%),

в том числе средства:

-федерального бюджета – 8313,35612 тыс. руб. (снижение к 2017 году на 15,9%);

-областного бюджета – 162905,33488 тыс. руб. (рост к 2017 году на 30,1%);

-бюджета городского округа город Буй – 176938,46766 тыс. руб. (рост  к 2017 году на 15,1%);

-внебюджетных источников – 44399,9290тыс. руб. (рост к 2017 году на 7,5%).

- Пять муниципальных программ реализовывались в социальной сфере по таким направлениям, как повышение доступности образования, культуры и спорта, социальной защите населения, четыре были направлены на решение проблем городского хозяйства и развитие инфраструктуры, одна – на поддержку   субъектов малого и среднего предпринимательства, одна - на обеспечение безопасности населения на территории городского округа город Буй,  новая программа разработана в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По итогам отчетного года фактическое финансирование программных мероприятий из всех источников  составило 377902,04130 тыс. рублей (96,3 % от предусмотренного объема, рост на 22,1% к 2017 году), в том числе за счет:

федерального бюджета – 8313,35612 тыс. рублей (исполнение 100%);

областного бюджета – 162087,60446 тыс. рублей (исполнение 99,5%);

бюджета г.о.г. Буй – 164396,15172 тыс. рублей (исполнение 92,9%);

внебюджетных источников – 43104,929 тыс. рублей (исполнение 97,1%).

Финансирование по муниципальным программам составило 72,1% расходов муниципального бюджета за 2018 год.  Основной объем бюджетных средств направлен на реализацию муниципальных программ «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы», «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы», «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2020 годы», «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы».

Наибольший объем внебюджетных средств привлечен по следующим программам: «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы», «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями программ  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город Буй от 15.07.2014 №643 (с изменениями и дополнениям), на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

По итогам проведенной оценки эффективности восемь муниципальных   программ являются высокоэффективными, одна - эффективная. Результат реализации трех муниципальных программ является удовлетворительным: «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области  на 2017-2020 годы», «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»,.

При подведении итогов реализации программ за 2018 год  ответственным разработчикам и соисполнителям муниципальных программ рекомендовано провести анализ применяемых показателей, а именно при разработке и корректировке муниципальных  программ учитывать необходимость взаимосвязи между программными мероприятиями и целевыми показателями, характеризующими их результативность. То есть, должна быть прямая зависимость между финансируемыми мероприятиями и полученным от их проведения результатом.

Информация об основных итогах реализации муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области в   2018 году представлена в таблице 1, информация о финансировании муниципальных программ за счет всех источников – в таблице 2, итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Буй в 2018 году– в таблице 3.

Начальник отдела экономики и труда

администрации городского округа город Буй 		                         Л.В.Жилина

Таблица 1

Основные итоги реализации муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области  в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Основные результаты реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» | Городской округ город Буй Костромской области с 2006 года принимает активное участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 31.08.2015 г. утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации городского округа город Буй от 29.01.2016 № 65, от 29.02.2016 № 141, от 31.01.2017 № 76, от 28.08.2017 № 723, от 30.10.2017 № 853, от 18.06.2018 № 392). В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось улучшить жилищные условия 2 молодым семьям. При этом объем финансирования должен был составить 4995 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 729 тыс.руб., средства областного бюджета – 550,7 тыс.руб., средства бюджета г.о.г. Буй Костромской области – 468,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 3246,8 тыс.руб. Распоряжением администрации Костромской области от 27.11.2017 г. № 229-ра утвержден список молодых семей-претендентов на получение социальных в 2018 году по Костромской области, в который вошли 2 семьи г. Буя. Фактически объем финансирования программы в 2018 году составил 3700 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 729,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 550,5 тыс.руб., средства бюджета г.о.г. Буй Костромской области – 468,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 1951,8 тыс.руб. При этом доли софинансирования в разрезе бюджетов разных уровней были определены следующим образом (из расчета 100% - размер социальной выплаты): доля федерального бюджета – 41,7%; доля областного бюджета – 31,5%; доля местного бюджета – 26,8%. Расхождение плановых и фактических сумм федерального и областного бюджетов возникли в результате округления долей соответствующих бюджетов согласно разъяснениям Минстроя РФ. Расхождение фактически затраченной суммы внебюджетных источников от первоначально предусмотренной объясняется приобретением жилых помещений молодыми семьями по стоимости меньшей, чем расчетная (средняя) стоимость жилья, которая используется при исчислении размера субсидии и планируемого размера денежных средств молодых семей (собственных средств, средств кредитов, займов, средств материнского (семейного) капитала и т.д.). Цель муниципальной программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. - К основным задачам муниципальной программы относятся: - - улучшение жилищных условий молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников, в том числе собственных средств молодых семей, средств кредитных организаций; - развитие системы ипотечного жилищного кредитования на территории городского округа город Буй Костромской области. Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; 2) доля молодых семей, использовавших средства ипотечных кредитов (займов). К наиболее значимым результатам программы в 2018 году относятся: - предоставление субсидий двум молодым семьям (обе из которых являются многодетными). Следовательно, первый показатель исполнен на 100%; - использование одной молодой семьей средств ипотечного кредита, что составило 50% от общего числа участников программы в 2018 году и 166% от планового показателя. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что уровень эффективности муниципальной программы – удовлетворительный. |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» достигнуты следующие основные результаты: 1 . Увеличение доли граждан городского округа город Буй, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве жителей г. Буя до 40,5%; 2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы до 32,9%; 3. Доля учащихся и студентов г.о.г. Буй, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 62,8 % 4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 17,4%. 5. Доля граждан городского округа город Буй Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО составила 56,6%; 6. Доля учащихся и студентов городского округа город Буй Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 61,8%; 7. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности до 46% Спортивная школа «Спартак», главной задачей которой является подготовка спортивного резерва, получила адресную финансовую поддержку из средств федерального и областного бюджета на развитие базовых видов спорта: легкой атлетики и бокса. Объем субсидии составил 965150,12 руб. – из федерального бюджета, 50803,12 – из областного бюджета, 53471,26 – софинансирование из городского бюджета. Средства субсидии были направлены на приобретение инвентаря и экипировки для спортсменов, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. В рамках программы проведено 92 мероприятия физкультурно-спортивной направленности, организовано 70 выездов спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 116% показатель полноты используемых средств составил 97%. |
| 3. | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» достигнуты следующие основные результаты: 1) Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий увеличилась по отношению базовому к 2016 году на 16,5 (план 7,8%) и составила 100445 человек. 2) Охват населения городского округа город Буй библиотечным обслуживанием составил 22,6%; 3) Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей увеличилась до 555 человек. В 2018 году всеми учреждениями культуры проведено 2784 культурно-массовых, социально-культурных, просветительских мероприятий по различным направлениям деятельности. Культурно-досуговыми учреждениями проведено 2409 мероприятий, библиотеками - 276 , образовательными учреждениями - 99. Среди них городские праздничные мероприятия: День города, День Победы, Проводы русской зимы, детский праздник «Летний микс», творческие отчеты самодеятельных коллективов, фестивали и конкурсы различного уровня. В Социально-культурном центре «Луч» организовано 1752 кинопоказа с количеством зрителей 22682 человека. В Детской музыкальной и Детской художественной школах обучались 555 учащихся, из них 204 человека по предпрофессиональным образовательным программам. В творческих коллективах и студиях культурно-досуговых учреждений занимались 683 человека. Все учреждения продолжили работу над повышением качества и условий оказываемых населению услуг. Независимая оценка условий оказания услуг была проведена в МБУК СКЦ «Луч» (93,5 балла из 100), Центральная городская библиотека (93,5 балла). Детская музыкальная школа получила результат 132,1 балла (из 150), Детская художественная школа – 135,1 балла. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждения культуры работали по привлечению внебюджетных источников, участвуя в целевых программах, грантовых проектах и конкурсах регионального и федерального значения. В 2018 году в рамках мероприятия «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений» за счет средств федерального, областного и местного бюджета в МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй принял приобретено музыкальное оборудование, объем финансирования составила 289184,51 руб. Детская художественная школа им. Н.П. Якушева стала победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018», получив 113844 руб. на реализацию проекта «Святой источник». Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,0366, показатель полноты используемых средств составил 94%. |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | Программа разработана с целью повышения обеспеченности населения городского округа город Буй благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами. Мероприятия программы направлены на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания. На реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 3 207 716,00 рублей: - местный бюджет – 3 207 716,00 руб. Освоение денежных средств составило 2 691 281,15 рублей: - местный бюджет – 2 691 281,15 руб. Это составляет освоение денежных средств – 84 %. До 2018 года программа подразумевала 3 подпрограммы, с 2018 года 1 подпрограмма - «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй на 2015 -2020 годы»: - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 3 207 716,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 2 691 281,15 руб., что составляет - 84 %. В рамках выделенных ассигнований: - выполнен капитальный ремонт в 6-ти муниципальных жилых помещениях; - проведено 2 обучающих семинара по капитальному ремонту, публикаций методических отчетных материалов в СМИ 20 единиц; Итого по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» степень достижения целевого показателя составляет 0,95. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как эффективная. |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | Программа разработана с целью повышения энергетической эффективности на территории городского округа город Буй, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Мероприятия программы направлены на повышение энергоэффективности на территории городского округа город Буй. На реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 7 805 920,00 руб: - местный бюджет – 6 225 700, руб.; - внебюджетные источники – 1 580 220,00 руб. Освоение денежных средств составило 7 304 920,83 руб: - местный бюджет – 5 724 700,83 руб.; - внебюджетные источники – 1 580 220,00 руб. Это составляет освоение денежных средств — 94,0 %. Программа подразумевает 3 подпрограммы: 1) в подпрограмме «Применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере на 2015 – 2018 годы»: - внебюджетные источники — 643 020 ,00 руб. 2) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения городского округа город Буй Костромской области на 2015-2020 годы»: - запланировано денежных средств из местного бюджета — 6 225 700,00 руб. Освоено денежных средств: а) поставка электроэнергии для нужд уличного освещения – 3 102 435,37 руб.; б) текущее обслуживание уличных сетей — 1 433 354, 46 руб; в) погашение кредиторской задолженности — 1 188 911,00 руб: 3) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов теплоэнергетики на 2015 – 2018 годы». - запланировано денежных средств из внебюджетных источников - 937 200,00 руб. - освоено денежных средств на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения — 937 200,00 руб., Итого по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» степень достижения целевых показателей и составляет 0,94. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как высокоэффективная . |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй 23 октября 2017 года утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы». В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» планируемый объем финансирования: 3266,64 тыс. руб. в том числе: - средства областного бюджета — 921,15 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй - 1884,125 тыс.руб., - внебюджетные источники — 460,0 тыс.руб. Муниципальная программа включает две подпрограммы: 1) «Доступная среда»; 2) «Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы». По подпрограмме «Доступная среда» планируемый объем финансирования: 1,365 тыс. рублей в том числе: - внебюджетные источники — 1,365 тыс. рублей; Средства по этой подпрограмме были направлены на адаптацию объектов социальной сферы и сферы услуг к обслуживанию инвалидов, на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество. Так около здания МБУ СК «Флагман» организована парковка для инвалидов. Подпрограмма «Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй на 2018-2020 годы» с планируемым объемом финансирования: 3265,275 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета — 921,15 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй — 1884,125 тыс. рублей; - внебюджетные источники — 460 тыс. рублей; Средства по подпрограмме были направлены на организацию и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Так же подпрограммой были охвачены дети, состоящие на учете в КДН и ПДН, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 100%. Исходя из изложенного, в 2018 году финансирование программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» составило 2956,762 тыс.руб.: - средства областного бюджета — 921,15 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй - 1574,247 тыс.руб., - внебюджетные источники — 461,365 тыс.руб. Расчет степени целевых показателей программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» и полноты использования средств, выделенных на её реализацию, приведен в форме 4. На основе произведенных расчетов и с учетом поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования реализации программы, выведен коэффициент эффективности реализации программы равный 1,14. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что программа «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» - высокоэффективная. |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» | Целью муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020годы» является обеспечение организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области, путем их сохранности и повышения безопасности дорожного движения. В состав настоящей муниципальной программы входят три подпрограммы, выделенные в соответствии с целями и задачами муниципальной программы: 1) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области»; 2) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй Костромской области»; 3) «Повышение безопасности дорожного движения городского округа город Буй Костромской области». В 2018 году планируемый объем финансирования составил 50 435,5 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета — 30 470,0 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй - 19 965,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй» - выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог всего на сумму 17 644,1 тыс. рублей. В целях совершенствования деятельности по организации дорожного движения реализовано мероприятие «обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области». Заключены и выполнены муниципальные контракты по содержанию дорог /летнее и зимнее содержание автомобильных дорог – протяженностью 108,41 км, содержание тротуаров – протяженностью 11,9 км, содержание автобусных остановок – в количестве 61 шт., содержание металлических ограждений – 1146,2п.м, содержание мостов – в количестве 4 шт., содержание пешеходных переходов – 58 шт., содержание светофорных объектов на улицах города (работы по ежедневному обслуживанию, устранению неисправностей, чистке, регулировке, техническому обслуживанию) – 6 шт. Выполнены научно – исследовательские работы и разработаны комплексные схемы организации дорожного движения на территории городского округа город Буй Костромской области на сумму 725,8 тыс.руб. В целях оплаты кредиторской задолженности, образовавшейся за 2017 год, в 2018 году реализовано мероприятие по погашению кредиторской задолженности в сумме 1 095,6 тыс. рублей (98,2%). В рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй Костромской области», в целях увеличения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа города Буй Костромской области, соответствующих нормативным требованиям, были выполнены следующие мероприятия: - ремонт автомобильных дорог: всего отремонтировано 35,2 тыс.м2 на сумму 31 212,9 тыс. рублей, - оказаны услуги по проверке достоверности сметной документации по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского округа город Буй – на сумму 34,5 тыс. рублей. Финансирование мероприятий по статьям «содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа город Буй» осуществлялось в рамках утвержденной бюджетной сметы МКУ «СМЗ» г. Буя, выделенных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), на основании чего заключались Соглашения между администрацией городского округа город Буй Костромской области и департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, с источниками финансирования (софинансирования) за счет средств местного и областного бюджетов. В рамках исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа города Буй Костромской области» в целях совершенствования системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышения безопасности дорожных условий установлены (заменены) 13 шт. дорожных знаков на сумму 70,9 тыс. рублей. Предусмотрено проведение мероприятий с детьми по изучению Правил дорожного движения. Мероприятия проводились отделом образования администрации городского округа город Буй – всего проведено 12 мероприятий: 1) конкурс «Безопасное колесо» для школьников; 2) конкурс «Безопасное колесико» для дошкольников; 3) олимпиада «Форт дорожной безопасности»; 4) социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка»; 5) конкурс «Шагающий автобус»; 6) конкурс «Отрази опасность светом»; 7) конкурс «Я люблю ГАИ!»; 8) уроки безопасности дорожного движения; 9) мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП и другие. В каждом общеобразовательном учебном заведении разработаны Паспорта дорожной безопасности, имеются информационные уголки и стенды по безопасности дорожного движения. В целом финансирование муниципальной программы за 2018 год составило 47 140,4 тыс.рублей или 93,5% от запланированных расходов на реализацию мероприятий данной программы, из них: - средства областного бюджета — 29 652,3 тыс. рублей (97,3% от плана); - средства бюджета городского округа город Буй - 17 488,1 тыс. рублей (87,6% от плана). На основе произведенных расчетов и с учетом поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования реализации программы, выведен коэффициент эффективности реализации программы равный 0,69. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что уровень эффективности программы удовлетворительный. |
| 8 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй 08 декабря 2017 года утверждена муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы». В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы» планируемый объем финансирования 245990,1 тыс.руб.: 1) средства областного бюджета – 130564,3 тыс. руб.; 2) средства муниципального бюджета – 86624,4 тыс. руб.; 3) внебюджетные источники – 28801,4 тыс. руб. Муниципальная программа включает три подпрограммы: 1) «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй»; 2) «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Буй»; 3) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы»». По подпрограмме «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй» планируемый объем финансирования: 100963,1 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета — 41670,6 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй — 44615,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники — 14676,7 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования, ликвидации очередности детей в дошкольных образовательных организациях, информационно-методическое обеспечение сектора услуг по сопровождению раннего развития детей, демонстрация инновационного опыта работников системы дошкольного образования Костромской области на всероссийском уровне, выявление и распространение инновационного опыта работы лучших дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. Основным результатом 2018 года в сфере дошкольного образования стало достижение установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 показателя обеспечения доступности дошкольного образования - 100,0% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Возрос охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с до 34,8% (32,4% в 2015 году, 33,5% в 2016 году, 34,5% в 2017 году). Общая численность обучающихся и воспитанников в системе дошкольного образования составляет 1404 человека. При этом вариативными формами обучения охвачены 3,2 процента от общего числа воспитанников системы дошкольного образования. Функционируют три консультационных центра на базе МДОУ д.с.№ 5, 15, 117. В настоящее время существующие организационные формы дошкольного образования не в полной мере удовлетворяют потребности населения города, особенно в сфере раннего развития и предшкольного образования. В МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида организована доступная среда для детей с ОВЗ. По подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Буй» планируемый объем финансирования: 139140,4 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета — 88893,7 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй — 36122,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники — 14124,8 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на обеспечение доступности и повышения качества услуг в сфере общего образования, создание условий для организации обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями, обеспечение организации деятельности образовательных учреждений городского округа город Буй по проведению государственной итоговой аттестации учащихся образовательных организаций города, увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, дополнительным образованием, формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, выявление лучших образцов педагогических практик и распространение инновационного опыта работы организаций общего и дополнительного образования. Сеть общего образования городского округа город Буй представляют 6 дневных общеобразовательных организаций. В 2018-2019 учебном году контингент учащихся муниципальных дневных общеобразовательных организаций составил 2764 человек. - Просматривается рост показателя средней наполняемости классов с 23,1 учащихся в 2014 году до 23,8 учащихся в 2018 году. Повышение качества подготовки учащихся осуществляется через обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС). С 1 сентября 2018 года 100 процентов учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений городского округа город Буй обучаются по ФГОС общего образования. В апробационном режиме продолжается реализация ФГОС в 9-х классах в двух школах города (МОУСОШ № 2, МОУСОШ №13 им. Р.А.Наумова), в МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова реализуется пилотный проект по введению ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах. В городе созданы условия для получения качественного и доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детьми-инвалидами. Во всех общеобразовательных организациях разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ, в 2018-2019 году в четырех школах (50 процентов от общего числа школ) по индивидуальным образовательным программам с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии обучалось 61 ребенок с ОВЗ. С 1 сентября 2018 года во всех школах города осуществляется апробация ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Все школы городского округа город Буй подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, все школы имеют широкополосный Интернет со скоростью не менее 1 Мб/с. С использованием информационного портала "Образование Костромской области" создана система дистанционного обучения. Система дополнительного образования городского округа город Буй Костромской области обеспечивает внешкольную занятость и социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных государственных образовательных стандартов. Стратегической задачей в системе дополнительного образования является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. По итогам 2018 года этот показатель составил 68 процентов. Основной контингент УДО – учащиеся начального и среднего звена (88%). По-прежнему низкий охват учащихся старшего звена (12 %). Основные причины мы видим в отсутствии преемственности программ основного общего образования и дополнительного образования в рамках реализации профильного обучения старшеклассников. Наиболее стабильными и популярными видами образовательной деятельности являются художественная, по которой занимаются 32 % детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, и спортивная, в которой заняты 14 % детей. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных государственных образовательных стандартов. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2017-2020 годы»» планируемый объем финансирования: 5886,6 тыс. рублей в том числе: - средства бюджета городского округа город Буй — 5886,6 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на выполнение показателей муниципальной программы на уровне 100%. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что программа «Развитие системы образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы» является высокоэффективной. |
| 9 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2016-2018 годы» | Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики, не только сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей. Ежегодно администрацией проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй. По итогам 2018 года на основании данных Костромастат в городском округе город Буй зарегистрировано 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 143 малых предприятий, 556 индивидуальных предпринимателя и 1 среднее предприятие. Наиболее распространенные сферы деятельности: обрабатывающие производства, торговля, оказание бытовых услуг населению, общественное питание, транспортные услуги, ремонт автотранспортных средств. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает около 35,3 % общего объема производства городского округа. В 2018 году оборот промышленного производства субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1289,6 млн. руб. (108,2 % к уровню 2017 года). В 2018 году от субъектов предпринимательства в местный бюджет поступило 38,7 млн. руб. налогов и сборов (со снижением 97,7 % к 2017 году, основные причины – недоимка, переоценка земельных участков, сокращение числа индивидуальных предпринимателей). Сфера малого и среднего бизнеса обеспечивает 12 % собственных доходов бюджета муниципалитета. В городе утверждена программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2016-2018 годы». В рамках муниципальной программы планировалось оказание финансовой поддержки на возмещение первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) в размере 100 тыс. руб., но бюджетные ассигнования были сняты и конкурс не проводился в связи со сложившимся тяжелым финансовым положением в бюджете городского округа город Буй. На организацию деятельности и проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства направлено 5 тыс. руб. Мероприятия по содействию и организации участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах, а также чествование лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса (в рамках: дня торговли, бытового обслуживания населения, профессиональных праздников, «Славим человека труда», дня города, новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания и пр.) проводятся в рамках текущего финансирования или по др. программам и планам. В целях позиционирования буйской продукции проводилась работа с товаропроизводителями города, оказывалось содействие в участии предприятий и индивидуальных предпринимателей в выставках-ярмарках на региональном уровнях, таких как «День костромского села 2018», Костромская губернская ярмарка, фестиваль сыра и пр. На территории городского округа в 2018 году организовано и проведено 12 ярмарок, в т.ч. 9 ярмарок в рамках проведения различных праздничных и спортивных мероприятий. Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная и информационная поддержка. Перечень муниципального имущества, предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, в настоящее время актуализирован и включает 15 объектов, из них 5 предоставлено в аренду индивидуальным предпринимателям. Всего субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду 613,97 кв.м площадей муниципального имущества. Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки. Администрацией города совместно с ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» проводится работа с безработными гражданами по повышению предпринимательской активности, благодаря чему в 2018 году один буевлянин открыл собственное дело. В городе создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Члены Совета принимают участие в благоустройстве города (в виде спонсорской помощи и работы на субботниках), рассматривают вопросы по утверждению корректирующего коэффициента базовой доходности К2 и изменениям в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Проводится в рамках заключенных соглашений с членами Совета о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Администрацией города постоянно осуществляется консультирование по вопросам оказания государственной поддержки: адресная рассылка информации, консультирование, встречи-семинары, информационные сообщения в СМИ и на официальном сайте городского округа город Буй. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 0,95, программа признана высокоэффективной. |
| 10 | «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй от 08 ноября 2016 года № 890 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы». В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» планируемый объем финансирования: 374,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа город Буй - 374,9 тыс. руб., Муниципальная программа включает две подпрограммы: 1) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Буй Костромской области на период 2017-2020 годы. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы»; 2) «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы». По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Буй Костромской области на период 2017-2020 годы. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» планируемый объем финансирования: 135,0 тыс. рублей: - средства бюджета городского округа город Буй — 135,0 тыс. рублей; Средства по данной подпрограмме были направлены на повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Буй Костромской области. Основной задачей обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования являются организация и осуществление мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров, создание условий для эффективной борьбы с пожарами, спасения людей и имущества. В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности в 2018 году проведен комплекс профилактических мер, направленных на уменьшение риска возникновения возможных пожаров и созданию условий их тушения (опубликовано 20 статей по пожарной безопасности в сети интернет, 8 публикаций в газете «Буйская правда», «Буй сегодня», проведено 4 собрания граждан по мерам противопожарной безопасности), в том числе организовано обслуживание пожарных гидрантов (произведена отсыпка подъездных путей, расчистка дорог, окос, приобретены 10 знаков ПГ). Изготовлено 2 стенда «Пожарная безопасность». Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний сезон 2018 года: - городской пляж подготовлен к купальному сезону (произведено водолазное обследование) - опубликовано 10 материалов по мерам безопасности на водных объектах - организовано обучение 4 спасателей - обустроены места массового отдыха людей в соответствии с предъявляемыми требованиями (закуплены: спасательный круг, 2 спасательных жилета, аптечка, конец «Александрова») В 2018 году по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в школах города проведены открытые уроки. Охрана общественного порядка – одна из сложнейших и многоплановых задач сотрудников органов внутренних дел, в решении которой ощутимую помощь полицейским профессионалам оказывают добровольные стражи порядка. С 2015 года в городе действует добровольная народная дружина по охране общественного порядка. За 2018 год члены ДНД приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении 3 мероприятий различного характера, в 4 рейдовых мероприятия, при содействии добровольцев пресечено 9 правонарушений, изготовлено 100 памяток. В 2018 году из городского бюджета на обеспечение работы городской ДНД было выделено 146,4 тыс. рублей. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» с планируемым объемом финансирования: 239,9 тыс. рублей: - средства бюджета городского округа город Буй — 239,9 тыс. рублей; Средства по подпрограмме были направлены в образовательные организации городского округа город Буй, где разработаны программы по профилактике ПАВ и формированию основ здорового образа жизни. В рамках программ в образовательных организациях проводятся встречи с уполномоченным отделения профилактики Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и социальных последствиях и правовых аспектах применения наркотических средств. В апреле 2018 года проведено социально - психологическое тестирование (анкетирование) среди учащихся 5-11 классов, в котором приняли участие порядка 901 учащихся. Тестирование носит профилактический характер, направлено на выявление предрасположенности к употреблению, вероятности и вовлечения подростков в «группу риска». В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в период с 13 по 24 марта 2018 года на базе образовательных организаций был проведен цикл профилактических мероприятий по проблеме профилактики наркотизации и пропаганде здорового и безопасного образа жизни. Все мероприятия были направлены на профилактику употребления ПАВ и формирование основ здорового образа жизни. В мае 2018 года проведен муниципальный конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. Тематика программ: - профориентация школьников, - реализация областной социальной акции «Безопасное детство» - реализация мероприятий общественно- государственной детско - юношеской организации РДШ - образовательный туризм - реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек - реализация программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области на 2016-2018 годы» Изготовлено печатных материалов по пропаганде здорового образа жизни (Буклеты, памятки) в количестве 250 шт. С 05 июня по 26 июня 2018 года в период летних лагерей с дневным пребыванием проведен месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В ноябре 2018 года все образовательные организации приняли участие в образовательной акции «Здоровые легкие» (в рамках Всемирного дня без табака и Международного дня отказа от курения). Приняли участие в областном конкурсе оригинал – макетов буклетов «Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни». Муниципальными учреждениями физической культуры и спорта за 2018 год проведено 6 мероприятий направленных на профилактику наркозависимости и пагубного влияния наркотических веществ на организм человека. Среди них беседы с обучающимися спортивной школы и СК «Флагман» на тему «Нет наркотикам!», акции «Я выбираю спорт», «Волна здоровья», спортивно-массовые мероприятия (веселые старты, фестиваль ГТО). Участниками данной работы стали 421 человек. Учреждениями сферы «Культура» организовывали тематические мероприятия по профилактике наркозависимости, просмотры тематических видеофильмов, подготавливали и распространяются информационные буклеты о вреде алкоголизма и наркомании К Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» была подготовлена виртуальная выставка книг «Не сгори!», которая была размещена в социальных сетях на страничках библиотеки в Одноклассника и в ВКонтакте, а так же на официальном сайте библиотеки. На выставке представлены книги, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной безопасности, так же здесь освещаются негативные последствия наркомании, как для физического, так и для морального здоровья молодёжи и социальной стабильности российского общества. В Международный день здоровья в МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» прошёл тематический час «Твоё здоровье - в твоих руках». Гостями мероприятия стали студенты Буйского техникума градостроительства и предпринимательства и Буйского техникума железнодорожного транспорта. 25 октября 2018 для учащихся школ города прошло мероприятие «Уж сколько их упало в эту бездну» (беседа – предупреждение). В целом за 2018 год учреждениями было проведено 56 мероприятий данной тематики, участниками которых стали 1997 человек. За 2018 год специалистами МКУ «Центр молодежи», совместно с ДЦ «Человек – Человеку!» проведено 10 уличных молодежных информационных акций и мероприятия, направленных на пропаганде здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических веществ. Среди них: информационные акции «Выбираем будущее!», «СТОП ВИЧ», «Молодежь за ЗОЖ!». Данной работой было охвачено более 900 человек Отделом социально – психологической работы МКУ «Центр молодежи» проведено 12 тренинговых мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ и пропаганде здорового образа жизни на базе ССУЗов города с общим охватом молодежи более 350 человек. В 2018 году продолжил работу клуб психологической поддержки подростков «группы риска» «Точка опоры», которая включает в себя как индивидуальные, так и групповые занятия с подростками, направленные на решение психологических проблем, снятие агрессивности, минимизацию девиантного поведения. За отчетный период состоялось 8 занятий, которые посетили 9 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП и являющихся учащимися и студентами учебных заведений города. Психологом отдела социально – психологической работы МКУ «Центр молодежи» по направлениям КДН и ЗП, учебных заведений и с разрешения родителей за 2018 год проведено 68 диагностических компьютерных тестирований «Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. Новая версия», 32 коррекционных занятий и 63 индивидуальных психологических консультаций. За 2018 год специалистами МКУ «Центр молодежи» было проведено 36 мероприятий профилактической направленности с охватом 1401 человек. Исходя из изложенного, в 2018 году финансирование программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» составило 214,058 тыс.руб.: - средства бюджета городского округа город Буй - 214,058 тыс. руб. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что эффективность программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области на 2017-2020 годы» - удовлетворительная. |
| 11. | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы» | Программа разработана с целью обеспечения развития современной городской среды на территории городского округа город Буй Костромской области. Мероприятия программы направлены на формирование комфортной среды проживания, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан. На реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 9 026 709,00 рублей: - федеральный бюджет – 6 369 206,00 руб.; - областной бюджет – 335 222,00 руб.; - местный бюджет – 2 194 737,00 руб. Освоение денежных средств составило 9 025 452,00 рублей: - федеральный бюджет – 6 369 206,00 руб.; - областной бюджет – 335 222,00 руб.; - местный бюджет – 2 193 480,00руб. Это составляет освоение денежных средств – 99,9 %. Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий: 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Буй Костромской области. - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 652 047,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 650 790,00 руб., что составляет - 99,8 %. В рамках выполнения данного мероприятия реализованы следующие мероприятия: - проведены работы по благоустройству 3-х дворовых территорий многоквартирных домов, согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области. - инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 2) Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 1 542 690,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 1 542 690,00 руб., что составляет - 100 %. В рамках выполнения данного мероприятия выполнены работы по благоустройству парка «Аллея Победы» Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы» запланированные мероприятия выполнены в срок и в объеме – 99,9 %, показатели достигли запланированного уровня – 100 %. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как высокоэффективная. |
| 12. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2020 годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй от 25 сентября 2017 года № 776 утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2020 годы» (далее – муниципальная программа). Целью муниципальной программы является вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития городского округа город Буй Костромской области. В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось предоставить субсидии не менее двум социально ориентированных некоммерческим организациям. При этом объем финансирования запланирован в размере 50,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа город Буй – 50,0 тыс. руб. В соответствии с постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 23 октября 2015 года №725 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета городского округа город Буй Костромской области на реализацию социально значимых проектов и программ» (в редакции постановлений от 30.09.2016 №768, от 25.05.2018 №346) проведен конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа город Буй Костромской области на реализацию социально значимых проектов и программ. На основании решения конкурсной комиссии от 24 декабря 2018 года определены два победителя: - Буйская городская, районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «И как прежде в строю» - сумма субсидии составила 25 083,96 руб.; - Буйская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов с проектом «Прекрасно там, где живет милосердие» 24 709,91 руб. Фактически объем финансирования программы в 2018 году составил 49,79387 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа город Буй– 49,79387 тыс. руб. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что уровень эффективности муниципальной программы – высокоэффективный. |

Таблица 2

Информация о финансировании  муниципальных программ городского округа город Буй в 2018 году

за счет всех источников финансирования

| № | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 4995 | 3700 |
|  |  | Федеральный бюджет | 729 | 729,2 |
|  |  | Областной бюджет | 550,7 | 550,5 |
|  |  | Местный бюджет | 468,5 | 468,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 3246,8 | 1951,8 |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 22554,27826 | 21815,4031 |
|  |  | Федеральный бюджет | 965,15012 | 965,15012 |
|  |  | Областной бюджет | 50,80388 | 50,80388 |
|  |  | Местный бюджет | 18612,12426 | 17873,2491 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2926,2 | 2926,2 |
| 3 | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 44845,359 | 42301,8028 |
|  |  | Федеральный бюджет | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Областной бюджет | 13,159 | 13,15791 |
|  |  | Местный бюджет | 37325,8 | 34782,24489 |
|  |  | Внебюджетные источники | 7256,4 | 7256,4 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 3207,716 | 2691,28115 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3207,716 | 2691,28115 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 7805,920 | 7304,92098 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 6225,700 | 5724,70098 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1580,220 | 1580,220 |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 3266,64 | 2956,762 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 921,15 | 921,15 |
|  |  | Местный бюджет | 1884,125 | 1574,247 |
|  |  | Внебюджетные источники | 461,365 | 461,365 |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы" | Всего по МП, в т.ч.: | 50435,46540 | 47140,3674 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 30470,0 | 29652,27067 |
|  |  | Местный бюджет | 19965,46540 | 17488,09673 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 245990,1 | 240697,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 130564,3 | 130564,3 |
|  |  | Местный бюджет | 86624,4 | 81331,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 28801,4 | 28801,4 |
| 9 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2016-2018 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 10 | «Обеспечение безопасности населения и территорий городского округа город Буй на 2017-2020 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 374,9 | 214,058 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 374,9 | 214,058 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 9026,709 | 9025,452 |
|  |  | Федеральный бюджет | 6369,206 | 6369,206 |
|  |  | Областной бюджет | 335,222 | 335,222 |
|  |  | Местный бюджет | 2194,737 | 2193,480 |
|  |  | Внебюджетные источники | 127,544 | 127,544 |
| 12 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2020 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 50,0 | 49,79387 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 49,79387 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальным программам | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 392557,08766 | 377902,0413 |
|  |  | Федеральный бюджет | 8313,35612 | 8313,35612 |
|  |  | Областной бюджет | 162905,33488 | 162087,60446 |
|  |  | Местный бюджет | 176938,46766 | 164396,15172 |
|  |  | Внебюджетные источники | 44399,9290 | 43104,9290 |

Таблица 3

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Буй в 2018 году

| № | Наименование муниципальной программы (МП) | R Степень достижения целевых показателей (результативность) | Плановые расходы, тыс. руб. | Исполнение расходов по МП, тыс.руб. | D Полнота использования заплани-рованных средств | Экономия бюджетных средств, тыс.руб. | K Поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации МП | E Эффективность реализации МП | Вывод об уровне эффектив-ности МП | Предложения и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» | 1,34 | 4995 | 3700 | 0,74 | 0 | 0,75 | 0,74 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию, но требует уточнения по целевым показателям и/или планируемым объемам финансирования |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | 1,16 | 22554,27826 | 21815,4031 | 0,97 | 0 | 1,10 | 1,24 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию, но требует уточнения по целевым показателям |
| 3 | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2020 годы» | 1,03 | 44845,359 | 42301,8028 | 0,94 | 0 | 1,25 | 1,21 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | 1,03 | 3207,716 | 2691,28115 | 0,84 | 0 | 1,10 | 0,95 | эффективная | Программа целесообразна к финансированию. |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области на 2015-2020 годы» | 1,07 | 7805,920 | 7304,92098 | 0,94 | 0 | 1,1 | 1,11 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» | 1 | 3266,64 | 2956,762 | 0,91 | 0 | 1,25 | 1,14 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2018-2020 годы» | 0,73 | 50435,46540 | 47140,3674 | 0,94 | 0 | 1 | 0,69 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию Рекомендовано уточнить значения отдельных целевых показателей |
| 8 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» | 0,99 | 245990,1 | 240697,2 | 0,98 | 0 | 1,25 | 1,21 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 9 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2016-2018 годы» | 0,95 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,19 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 10. | «Обеспечение безопасности населения и территорий городского округа город Буй на 2017-2020 годы» | 1,31 | 374,9 | 214,058 | 0,57 | 0 | 0,75 | 0,56 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию, но требует уточнения по целевым показателям и планируемым объемам финансирования |
| 11. | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2022 годы» | 1 | 9026,709 | 9025,452 | 1 | 0 | 1,25 | 1,25 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 12. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2020 годы» | 5,08 | 50,0 | 49,79387 | 0,99 | 0 | 0,75 | 3,77 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию, но требует уточнения по целевым показателям |
|  |  |  | 392557,08766 | 377902,0413 |  |  |  |  |  |  |