УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

городского округа город Буй

Костромской области

______________ И.А. Ральников

«____»____________2020г.

Сводный годовой отчет  о ходе   реализации

муниципальных   программ городского округа город Буй в 2019 году

В  течение 2019 года осуществлялась реализация 15 муниципальных программ городского округа город Буй (разработаны и реализуются с 2019 года три новые муниципальные программы). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами в отчетном году, составил 587801,94628 тыс. рублей (рост  к 2018 году на 49,7%),

в том числе средства:

-федерального бюджета – 111128,18761 тыс. руб. (рост к 2018 году в 13,4 раза);

-областного бюджета – 213650,70293 тыс. руб. (рост к 2018 году на 31,2%);

-бюджета городского округа город Буй – 197539,16389 тыс. руб. (рост  к 2018 году на 11,6%);

-внебюджетных источников – 65483,911850 тыс. руб. (рост к 2018 году на 47,5%).

### Пять муниципальных программ реализовывались в социальной сфере по таким направлениям, как повышение доступности образования, культуры и спорта, социальной защите населения, четыре были направлены на решение проблем городского хозяйства и развитие инфраструктуры, одна – на поддержку   субъектов малого и среднего предпринимательства, одна - на обеспечение безопасности населения на территории городского округа город Буй,  новые программы разработаны в целях развития ТОСов, в рамках реализации проектов по  «Местным инициативам» и программа по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда.

По итогам отчетного года фактическое финансирование программных мероприятий из всех источников  составило 500366,69694 тыс. рублей (85,10 % от предусмотренного объема, рост на 32,4% к 2018 году), в том числе за счет:

федерального бюджета – 65401,88430 тыс. рублей (исполнение 58,9%);

областного бюджета – 206291,04187 тыс. рублей (исполнение 96,6%);

бюджета г.о.г. Буй – 163223,11292 тыс. рублей (исполнение 82,6%);

внебюджетных источников – 65450,657850 тыс. рублей (исполнение 99,9%).

Финансирование по муниципальным программам составило 78 % расходов муниципального бюджета за 2019 год.  Основной объем бюджетных средств направлен на реализацию муниципальных программ «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы», «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области», «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы», «Переселение граждан   из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2025 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2022 годы», «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы».

Наибольший объем внебюджетных средств привлечен по следующим программам: «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы», «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями программ  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город Буй от 15.07.2014 №643 (с изменениями и дополнениям), на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

По итогам проведенной оценки эффективности девять муниципальных  программ являются высокоэффективными, две - эффективные. Результат реализации трех муниципальных программ является удовлетворительным.  Программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»  можно признать неэффективной, проведена оценка эффективности подпрограмм, в итоге неэффективной признана подпрограмма «Чистая вода г.о.г. Буй КО на 2019-2022 годы» в связи с переносом сроков реализации мероприятий на 2020 год.

При подведении итогов реализации программ за 2019 год  ответственным разработчикам и соисполнителям муниципальных программ рекомендовано провести анализ применяемых показателей, а именно при разработке и корректировке муниципальных  программ учитывать необходимость взаимосвязи между программными мероприятиями и целевыми показателями, характеризующими их результативность. То есть, должна быть прямая зависимость между финансируемыми мероприятиями и полученным от их проведения результатом.

Информация об основных итогах реализации муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области в   2019 году представлена в таблице 1, информация о финансировании муниципальных программ за счет всех источников – в таблице 2, итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Буй в 2019 году– в таблице 3.

Начальник отдела экономики и труда

администрации городского округа город Буй 		                                           Л.В.Жилина

Таблица 1

Основные итоги реализации муниципальных программ городского округа город Буй Костромской области  в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Основные результаты реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы» | Городской округ город Буй Костромской области с 2006 года принимает активное участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 31.08.2015 г. утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации городского округа город Буй от 29.01.2016 № 65, от 29.02.2016 № 141, от 31.01.2017 № 76, от 28.08.2017 № 723, от 30.10.2017 № 853, от 18.06.2018 № 392, от 17.09.2019 № 696, от 10.10.2019 № 760). В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось улучшить жилищные условия 5 молодым семьям. Планируемый объем финансирования – 8678,8 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 2751,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 637,9 тыс.руб., средства бюджета г.о.г. Буй Костромской области – 631,3 тыс.руб., внебюджетные источники – 4657,9 тыс.руб. Список молодых семей-претендентов на получение социальных в 2019 году по Костромской области утвержден распоряжением администрации Костромской области от 19.12.2019 № 270-ра. В данный список вошли 5 семьей г. Буя. Все семьи являлись многодетными. Фактически объем финансирования программы в 2019 году составил 8678,8 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 2751,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 637,998 тыс.руб., средства бюджета г.о.г. Буй Костромской области – 631,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 4657,9 тыс.руб. При этом доли софинансирования в разрезе бюджетов разных уровней были определены следующим образом (из расчета 100% - размер социальной выплаты): доля федерального бюджета – 68,4%; доля областного бюджета – 15,9%; доля местного бюджета – 15,7%. Расхождение плановых и фактических сумм федерального и областного бюджетов возникли в результате округления долей соответствующих бюджетов согласно разъяснениям Минстроя РФ, в соответствии с данными, представленными казначейством. Целью муниципальной программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. К основным задачам муниципальной программы относятся: - улучшение жилищных условий молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников, в том числе собственных средств молодых семей, средств кредитных организаций; - развитие системы ипотечного жилищного кредитования на территории городского округа город Буй Костромской области. Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; 2) доля молодых семей, использовавших средства ипотечных кредитов (займов). К наиболее значимым результатам программы в 2019 году относятся: - предоставление субсидий пяти молодым семьям. Таким образом, первый показатель исполнен на 100%; - использование двумя молодыми семьями средств ипотечных кредитов, что составило 40% от общего числа участников программы в 2019 году и 133% от планового показателя. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что уровень эффективности муниципальной программы – высокоэффективный. |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2022 годы» | В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2022 годы» достигнуты следующие основные результаты: 1 . Увеличение доли граждан городского округа город Буй, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве жителей г. Буя до 47,2%; 2. Доля граждан,систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы составила 29,7%; 3. Увеличение доли учащихся и студентов г.о.г. Буй, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 88,2 % 4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 19,4%. 5. Увеличение доли граждан городского округа город Буй Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО до 99,66%; 6. Увеличение доли учащихся и студентов городского округа город Буй Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, до 92%; 7. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности до 49% Спортивная школа «Спартак», главной задачей которой является подготовка спортивного резерва, получила адресную финансовую поддержку из средств федерального и областного бюджета на развитие базовых видов спорта: легкой атлетики и бокса. Объем субсидии составил 553,4289 тыс. руб., в. ч. 499,4713 – из федерального бюджета, 26,2862– из областного бюджета, 27,6714– софинансирование из городского бюджета. Средства субсидии были направлены на приобретение инвентаря и экипировки для спортсменов, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, повышение квалификации. В рамках программы проведено 107 мероприятий физкультурно-спортивной направленности, организовано 76 выездов спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 120% показатель полноты используемых средств составил 87%, программа признана эффективной. |
| 3. | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы» | В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы» достигнуты следующие основные результаты: 1) увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года на 18,2 %; 2) увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений) на 18,2% по отношению к 2016 году; 3) увеличение охвата населения городского округа город Буй библиотечным обслуживанием до 23,1% ; 4) увеличение количества посещений муниципального музея на 4,3% в 2024 году по отношению к 2017 году; 5) рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры на 50% по отношению к уровню 2017 года; 6) сохранение учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры на уровне 555 человек; В 2019 году всеми учреждениями культуры проведено 2817 культурно-массовых, социально-культурных, просветительских мероприятий по различным направлениям деятельности. Культурно-досуговыми учреждениями проведено 2465 мероприятий, библиотеками - 314, образовательными учреждениями – 38, буйским краеведческим музеем - 24. Количество посетителей культурно-досуговых учреждений составило 102189 человек, из них 28263 – на платной основе. Количество посетителей библиотек составило 68757, музея - 9122. В Социально-культурном центре «Луч» организовано 1288 кинопоказов с количеством зрителей 15 208 человек. В Детской музыкальной и Детской художественной школах обучались 555 учащихся, из них 260 человек по предпрофессиональным образовательным программам. В творческих коллективах и студиях культурно-досуговых учреждений занимались 1062 человека. Для достижения показателей национального проекта все учреждения в 2019 году активно внедряли новые формы работы, стремились к повышению качества и условий оказываемых населению услуг, в том числе за счет привлечения средств из федерального и областного бюджетов. Детская музыкальная школа города Буя по итогам конкурсного отбора в рамках проекта «Культурная среда» получила субсидию федерального и областного бюджетов в размере 1170000 рублей по направлению «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами». 115731 рубль был выделен из местного бюджета. На общую сумму 1285700 рублей были закуплены 2 пианино, интерактивное оборудование, учебная литература, стулья для музыкального зала. Также школа получила субсидию из федерального бюджета в размере 300000 рублей в рамках федерального проекта «Цифровая культура», на эти средства было закуплено оборудование для виртуального концертного зала. Трансляции ведутся с ноября 2019 года, работа виртуального концертного зала выстроена таким образом, чтобы привлечь все возрастные группы и категории населения. В 2019 году город Буй также принимал активное участие в федеральном проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Субсидия в размере 660000 рублей была получена на ремонт фойе и зрительного зала МБУК СКЦ «Луч». В результате проведенных ремонтных работ значительно улучшилось техническое состояние и интерьер зрительного зала и фойе учреждения. МКУК «Дом ремесел» стал победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019», получив 57,5 руб. на реализацию проекта «научи свое сердце добру, а руки – делу». Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,04 показатель полноты используемых средств составил 94%. Программа высокоэффективная. |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» | Программа разработана с целью повышения обеспеченности населения городского округа город Буй благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами. Мероприятия программы направлены на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания. На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 48 764 539,00 рублей: - местный бюджет – 3 755 939,00 руб. Освоение денежных средств составило 1 875 244,50 рублей: - местный бюджет – 1 875 244,50 руб. Это составляет освоение денежных средств – 4 %. Программа состоит из 2 подпрограмм: 1 подпрограмма - «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй на 2019 -2022 годы»: - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 3 710 939,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 1 875 244,50 руб., что составляет - 4 %. В рамках выделенных ассигнований: - выполнен капитальный ремонт в 4-х муниципальных жилых помещениях; - опубликовано методических отчетных материалов по капитальному ремонту в СМИ 33 единиц; 2 подпрограмма - «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»: - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 45 000,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 0,00руб., что составляет - 0 %. Данная ситуация возникла в связи с переносом реализации мероприятий программы на 2020 год. Итого по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» степень достижения целевого показателя составляет 0,06. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как неэффективная и требующая уточнения по планируемым объемам финансирования и показателям. Проведена оценка эффективности подпрограмм, в итоге неэффективной признана подпрограмма «Чистая вода г.о.г. Буй КО на 2019-2022 годы» в связи с переносом сроков реализации мероприятий на 2020 год. |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области» | Программа разработана с целью повышения энергетической эффективности на территории городского округа город Буй, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Мероприятия программы направлены на повышение энергоэффективности на территории городского округа город Буй. На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 11 006 554,45 руб.: - местный бюджет – 8 198 070,00 руб.; - внебюджетные источники – 2 808 484,45 руб. Освоение денежных средств составило 8 108 258,48 руб: - местный бюджет – 5 299 774,03 руб.; - внебюджетные источники – 2 808 484,45 руб. Это составляет освоение денежных средств — 74,0 %. Программа подразумевает 3 подпрограммы: 1) в подпрограмме «Применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере»: - местный бюджет — 655 892,70 руб; - внебюджетные источники — 173 484 ,00 руб. 2) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения городского округа город Буй Костромской области»: - запланировано денежных средств из местного бюджета — 6 345 933,00 руб. Освоено денежных средств: а) поставка электроэнергии для нужд уличного освещения – 3 450 754,99 руб.; б) текущее обслуживание уличных сетей — 571 008, 34 руб; в) погашение кредиторской задолженности — 622 118,00 руб: 3) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов теплоэнергетики». - запланировано денежных средств из внебюджетных источников - 2 635 000,45 руб. - освоено денежных средств на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения — 2 635 000,45 руб., Итого по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области» степень достижения целевых показателей — 1,04. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как удовлетворительно. |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» | Постановлением администрации городского округа город Буй от 23 октября 2017 года утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области». В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» планируемый объем финансирования: 3347,772 тыс. руб. в том числе: - средства областного бюджета — 961,2 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй - 1905,207 тыс.руб., - внебюджетные источники — 480,0 тыс.руб. Муниципальная программа включает две подпрограммы: 1) «Доступная среда»; 2) «Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй Костромской области». По подпрограмме «Доступная среда» планируемый объем финансирования: 1,365 тыс. рублей в том числе: - внебюджетные источники — 1,365 тыс. рублей; Средства по этой подпрограмме были направлены на адаптацию объектов социальной сферы и сферы услуг к обслуживанию инвалидов, на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество. Так около здания МБУК «Дворец культуры» была организована парковка для инвалидов и установлен знак «Стоянка автотранспортных средств для инвалидов». Подпрограмма «Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй» с планируемым объемом финансирования: 3346,407 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета — 961,2 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй — 1905,207 тыс. рублей; - внебюджетные источники — 480 тыс. рублей; Средства по подпрограмме были направлены на организацию и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Так же подпрограммой были охвачены дети, состоящие на учете в КДН и ПДН, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 100%. Исходя из изложенного, в 2019 году финансирование программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» составило 3107,123 тыс.руб.: - средства областного бюджета — 961,2 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй - 1665,923 тыс.руб., - внебюджетные источники — 480,0 тыс.руб. Расчет степени целевых показателей программы «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» и полноты использования средств, выделенных на её реализацию, приведен в форме 4. На основе произведенных расчетов и с учетом поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования реализации программы, выведен коэффициент эффективности реализации программы равный 1,16. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что программа «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» - высокоэффективная. |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области» | Целью муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области» является обеспечение организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области, путем их сохранности и повышения безопасности дорожного движения. В состав муниципальной программы входят три подпрограммы, выделенные в соответствии с целями и задачами муниципальной программы: 1) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области»; 2) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй Костромской области»; 3) «Повышение безопасности дорожного движения городского округа город Буй Костромской области». В 2019 году планируемый объем финансирования (запланировано программой и открыто бюджетных ассигнований) составил 83 063,8тыс.рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 63 634,4тыс.рублей (или 76,6%); - средства местного бюджета - 19 429,4тыс.рублей (или 23,4%). При реализации программных мероприятий выполнен комплекс работ, проводимых в течение года с целью обеспечения сохранности дорог и дорожных сооружений и поддержания их транспортно-эксплуатационного состояния и потребительских свойств, обеспечивающих непрерывное и безопасное движение в любое время года. В рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй» всего реализовано мероприятий (выполнено работ) на сумму 13 320,4тыс.рублей, в том числе доля местного бюджета составила 94,5% или 12 593,6тыс.рублей, доля областного бюджета 5,5% или 726,8тыс.рублей – на погашение кредиторской задолженности за 2018 год, выполненных научно-исследовательских работ и разработке комплексных схем организации дорожного движения на территории городского округа город Буй Костромской области. За отчетный 2019 год заключены и исполнены муниципальные контракты (прямые договора) на выполнение работ по содержанию дорог, в том числе летнее и зимнее содержание автомобильных дорог – протяженностью 108,41 км, в том числе по типам покрытия - 34,37км (асфальтобетонные), 72,72км (грунтогравийные), 1,32км (цементнобетонные), механизированная и ручная очистка и уборка тротуаров – 11 968метров, содержание 4 мостовых сооружений (автодорожный мост ч/з реку Векса, автодорожный мост ч/з Овраг по ул. 3Интернационала, автодорожный мост ч/з реку Кострома, пешеходный мост ч/з реку Векса), содержание площадок у пешеходных переходов 58шт. или 261м2, содержание автобусных остановок (павильонов) 61шт., пешеходных ограждений улиц и перекрестков – 1146,2м.п., содержание 6 светофорных объектов на территории г.о.г.Буй (ул. 1 Мая – ул. Ленина – 1шт, ул. 1 Мая – ул. Окт. Революции – 1шт, ул. Окт. Революции – ул. Красной Армии – 1шт, ул. 1 Мая – ул. Карла Маркса-1шт, ул. Красной Армии – ул. Карла Маркса – 1шт, ул. Островского – ул. 1905 года – 1шт). В общей сумме реализованных мероприятий за счет средств бюджета г.о.г.Буй - обустроена остановочная площадка с установкой автобусного павильона закрытого типа в районе КПП в/ч 21220 на сумму 149,5тыс.рублей и погашена кредиторская задолженность на сумму 1 297,7тыс.рублей. В рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Буй Костромской области», в целях увеличения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа города Буй Костромской области, соответствующих нормативным требованиям, были выполнены следующие мероприятия. Всего отремонтировано дорог на территории города 50,925 тыс.м2 или 4,502км на сумму 67 692,8тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 5 046,0тыс.рублей (7,5%), средства областного бюджета 62 646,8тыс.руб. (92,5%). Ремонт дорог осуществлялся в рамках заключенных соглашений с департаментом транспорта и дорожного хозяйства по Костромской области, с софинансированием средств местного бюджета в размере 5%. Порядком соглашений на выделение субсидий за счет средств дорожного фонда Костромской области, предусмотрено предоставление положительного заключения зкспертизы по проверке достоверности сметной документации на ремонт дорог, в соответствии с чем выполнено мероприятие данной подпрограммы по проверке достоверности сметной документации, всего оказано 3 услуги на сумму 130,0тыс.рублей. Также в рамках подпрограммы погашена кредиторская задолженность в 100% объеме финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 1 127,8тыс.рублей. В рамках исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа города Буй Костромской области» в целях совершенствования системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышения безопасности дорожных условий установлены (заменены) дорожные знаки и информационные щиты в количестве 76шт. на сумму 376,6тыс. рублей. Выполнено мероприятие по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений), находящихся на территории городского округа город Буй - мост через овраг, мост через реку Векса, мост через реку Кострома, сумма выполненных работ составила 99,4тыс.рублей. Сумма выполнения по подпрограмме за год составила 476,0тыс.рублей. за счет средств бюджета городского округа город Буй. Финансирование мероприятий подпрограмм осуществлялось в рамках утвержденной бюджетной сметы на 2019 год по получателю бюджетных средств МКУ «СМЗ» г.Буя, выделенных бюджетных ассигнований (лимитов расходных бюджетных обязательств), согласно кодов бюджетных классификаций и статей расходов. В целом финансирование муниципальной программы за 2019год составило 74 002,4тыс.рублей или 89,1% от запланированных расходов на реализацию мероприятий данной программы, из них: - средства областного бюджета — 56 897,5 тыс. рублей (68,5% от предусмотренных средств на реализацию муниципальной программы); - средства бюджета городского округа город Буй - 17 104,9тыс. рублей (20,6% от предусмотренных средств на реализацию муниципальной программы). На основе произведенных расчетов и с учетом поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования реализации программы, выведен коэффициент эффективности реализации программы равный 0,61. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что уровень эффективности программы удовлетворительный. |
| 8 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2019-2022 годы» | В городе утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2019-2022 годы». В рамках муниципальной программы направлялись финансовые средства на организацию деятельности и проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, изготовление стенда, чествование лучших работников, предпринимателей и предприятий малого бизнеса в рамках дня торговли. Мероприятия по содействию и организации участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах, а также чествование лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса (в рамках: профессиональных праздников, «Славим человека труда», дня города, новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания и пр.) проводятся в рамках текущего финансирования или по др. программам и планам. Администрацией города совместно с ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» проводится работа с безработными гражданами по повышению предпринимательской активности, благодаря чему в 2019 году два буевлянина открыли собственное дело. Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная и информационная поддержка. Перечень муниципального имущества, предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, в настоящее время актуализирован и включает 15 объектов, из них 5 предоставлено в аренду индивидуальным предпринимателям. Всего субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду 621,47 кв.м площадей муниципального имущества. Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки. В целях позиционирования буйской продукции проводилась работа с товаропроизводителями города, оказывалось содействие в участии предприятий и индивидуальных предпринимателей в выставках-ярмарках на региональном уровнях, таких как «День работников леса», Костромская губернская ярмарка, фестиваль сыра и пр. На территории городского округа в 2019 году организовано и проведено 8 ярмарок. В городе создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Члены Совета принимают участие в благоустройстве города (в виде спонсорской помощи и работы на субботниках), рассматривают вопросы по утверждению корректирующего коэффициента базовой доходности К2. Проводится в рамках заключенных соглашений с членами Совета о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в настоящее время заключено 10 Соглашений о взаимодействии с муниципалитетом.. Администрацией города постоянно осуществляется консультирование по вопросам оказания государственной поддержки: адресная рассылка информации, консультирование, встречи-семинары, информационные сообщения в СМИ и на официальном сайте городского округа город Буй. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 0,92, программа признана высокоэффективной. |
| 9 | «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области» | Постановлением администрации городского округа город Буй от 08 ноября 2016 года № 890 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области». В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области» планируемый объем финансирования: 789,629 тыс. руб. , из них средства бюджета городского округа город Буй - 789,629 тыс. руб., Муниципальная программа включает две подпрограммы: 1) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Буй Костромской области. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Буй Костромской области»; 2) «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Буй Костромской области». По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Буй Костромской области. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Буй Костромской области» планируемый объем финансирования: 555,729 тыс. рублей: - средства бюджета городского округа город Буй — 555,729 тыс. рублей; Средства по данной подпрограмме были направлены на повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Буй Костромской области. Основной задачей обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования являются организация и осуществление мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров, создание условий для эффективной борьбы с пожарами, спасения людей и имущества. В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности в 2019 году проведен комплекс профилактических мер, направленных на уменьшение риска возникновения возможных пожаров и созданию условий их тушения (опубликовано 13 статей по пожарной безопасности в сети интернет, 6 публикаций в газете «Буйская правда», «Буй сегодня», проведено 3 собрания граждан по мерам противопожарной безопасности), в том числе организовано обслуживание пожарных гидрантов (произведена отсыпка подъездных путей, расчистка дорог, окос). Изготовлено 4 стенда «Пожарная безопасность». Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний сезон 2019 года: - городской пляж подготовлен к купальному сезону (произведено водолазное обследование) - опубликовано 7 материалов по мерам безопасности на водных объектах - организовано обучение 4 спасателей - обустроены места массового отдыха людей в соответствии с предъявляемыми требованиями (закуплены: спасательный круг, 2 спасательных жилета, аптечка) В 2019 году по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в школах города проведены открытые уроки. Охрана общественного порядка – одна из сложнейших и многоплановых задач сотрудников органов внутренних дел, в решении которой ощутимую помощь полицейским профессионалам оказывают добровольные стражи порядка. С 2015 года в городе действует добровольная народная дружина по охране общественного порядка. За 2019 год члены ДНД приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий различного характера, в 6 рейдовых мероприятий, при содействии добровольцев пресечено 3 правонарушений, изготовлено 70 памяток. В 2019 году из городского бюджета на обеспечение работы городской ДНД было выделено 140,4 тыс. рублей. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Буй Костромской области» с планируемым объемом финансирования: 233,9 тыс. рублей: - средства бюджета городского округа город Буй — 233,9 тыс. рублей; Средства по подпрограмме были направлены в образовательные организации городского округа город Буй, где разработаны программы по профилактике ПАВ и формированию основ здорового образа жизни. В рамках программ в образовательных организациях проводятся встречи с уполномоченным отделения профилактики Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и социальных последствиях и правовых аспектах применения наркотических средств. В марте 2019 года проведено социально - психологическое тестирование среди учащихся 5-11 классов, в котором приняли участие порядка 822 обучающихся всех образовательных учреждений города. Тестирование носит профилактический характер, направлено на выявление предрасположенности к употреблению, вероятности и вовлечения подростков в «группу риска». В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в период с 13 по 24 марта 2019 года на базе образовательных организаций был проведен цикл профилактических мероприятий по проблеме профилактики наркотизации и пропаганде здорового и безопасного образа жизни. Все мероприятия были направлены на профилактику употребления ПАВ и формирование основ здорового образа жизни. В мае 2019 года проведен муниципальный конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. Тематика программ: профориентация школьников, реализация областной социальной акции «Безопасное детство» реализация мероприятий общественно- государственной детско - юношеской организации РДШ образовательный туризм реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек Изготовлено печатных материалов по пропаганде здорового образа жизни (Буклеты, памятки) в количестве 250 шт. С 05 июня по 26 июня 2019 года в период летних лагерей с дневным пребыванием проведен месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В ноябре 2019 года все образовательные организации приняли участие в образовательной акции «Здоровые легкие» (в рамках Всемирного дня без табака и Международного дня отказа от курения). Приняли участие в областном конкурсе оригинал – макетов буклетов «Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни». Муниципальными учреждениями физической культуры и спорта за 2019 год проведено 6 мероприятий направленных на профилактику наркозависимости и пагубного влияния наркотических веществ на организм человека. Среди них беседы с обучающимися спортивной школы и СК «Флагман» на тему «Нет наркотикам!», акции «Я выбираю спорт», «Волна здоровья», спортивно-массовые мероприятия (веселые старты, фестиваль ГТО). Учреждениями сферы «Культура» организовывали тематические мероприятия по профилактике наркозависимости, просмотры тематических видеофильмов, подготавливали и распространяются информационные буклеты о вреде алкоголизма и наркомании К Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» была подготовлена виртуальная выставка книг «Не сгори!», которая была размещена в социальных сетях на страничках библиотеки в Одноклассника и в ВКонтакте, а так же на официальном сайте библиотеки. На выставке представлены книги, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной безопасности, так же здесь освещаются негативные последствия наркомании, как для физического, так и для морального здоровья молодёжи и социальной стабильности российского общества. В Международный день здоровья в МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» прошёл тематический час «Твоё здоровье - в твоих руках». Гостями мероприятия стали студенты Буйского техникума градостроительства и предпринимательства и Буйского техникума железнодорожного транспорта. За 2019 год специалистами МКУ «Центр молодежи», совместно с ДЦ «Человек – Человеку!» проведено 8 уличных молодежных информационных акций и мероприятия, направленных на пропаганде здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических веществ. Среди них: информационные акции «СТОП ВИЧ», «Молодежь за ЗОЖ!». Отделом социально – психологической работы МКУ «Центр молодежи» проведено 10 тренинговых мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ и пропаганде здорового образа жизни на базе ССУЗов города. В 2019 году продолжил работу клуб психологической поддержки подростков «группы риска» «Точка опоры», которая включает в себя как индивидуальные, так и групповые занятия с подростками, направленные на решение психологических проблем, снятие агрессивности, минимизацию девиантного поведения. За отчетный период состоялось 8 занятий, которые посетили подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП и являющихся учащимися и студентами учебных заведений города. За 2019 год специалистами МКУ «Центр молодежи» было проведено 21 мероприятие профилактической направленности с охватом более 1000 человек. Исходя из изложенного, в 2019 году финансирование программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области» составило 572,498 тыс.руб.: - средства бюджета городского округа город Буй - 572,498 тыс. руб. Расчет степени целевых показателей программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области» и полноты использования средств, выделенных на её реализацию, приведен в форме 4. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что эффективность программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Буй Костромской области» - удовлетворительная. |
| 10. | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» | Программа разработана с целью обеспечения развития современной городской среды на территории городского округа город Буй Костромской области. Мероприятия программы направлены на формирование комфортной среды проживания, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан. На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 13 607 600,00 рублей: - федеральный бюджет – 9 364 415,45 руб.; - областной бюджет – 94 591,55 руб.; - местный бюджет – 4 148 593,00 руб; (из них внебюджетные средства — 661 892,30). Освоение денежных средств составило 13 450 477,00 рублей: - федеральный бюджет – 9 364 415,45 руб.; - областной бюджет – 94 591,55 руб.; - местный бюджет – 3 991 470,00руб. Это составляет освоение денежных средств – 98,8 %. Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий: 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Буй Костромской области. - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 3263 191,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 3150 852,00 руб., что составляет - 96,6%. В рамках выполнения данного мероприятия реализованы следующие мероприятия: - проведены работы по благоустройству 6-ти дворовых территорий многоквартирных домов, согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области. 2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 885 402,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 840 619,00 руб., что составляет - 94,9 %. В рамках выполнения данного мероприятия выполнены работы по устройству «Скейт-парка» в районе стадиона Спартак. Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» запланированные мероприятия выполнены в срок и в объеме – 98,8 %, показатели достигли запланированного уровня – 102 %. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как высокоэффективная. |
| 11. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2022годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй от 25 сентября 2017 года № 776 утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2022 годы»(с изменениями) (далее – муниципальная программа). Целью муниципальной программы является вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития городского округа город Буй Костромской области. В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы планировалось предоставить субсидии не менее двум социально ориентированных некоммерческим организациям. Администрация городского округа прошла конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Из областного бюджета получено 79332,13 руб., средства бюджета городского округа город Буй запланированы в сумме 2034,16 руб. В соответствии с постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 23 октября 2015 года №725 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета городского округа город Буй Костромской области на реализацию социально значимых проектов и программ» (в редакции постановлений от 30.09.2016 №768, от 25.05.2018 №346, от 23.10.2019 № 810) проведен конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа город Буй на реализацию социально значимых проектов и программ. На основании решения конкурсной комиссии от 23 декабря 2019 года определены два победителя: - Буйская городская, районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Единство действий - путь к успеху» - сумма субсидии составила 43518,48 руб.; - Буйская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов с проектом «Согреет душу доброта» - 37847,81 руб. Фактически объем финансирования программы в 2018 году составил 81366,29 руб., в том числе средства областного бюджета - 79332,13 руб., средства бюджета городского округа город Буй– 2034,16 руб. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) можно сделать вывод, что уровень эффективности муниципальной программы – высокоэффективный. |
| 12 | «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» | Программа разработана в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области, как одной из форм местного самоуправления и повышение его роли в решении вопросов местного значения. Мероприятия программы направлены на обеспечение информационной, образовательной, консультационной, организационной и материальной поддержки территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области. На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 95123,0 рублей, из них: Освоение денежных средств составило 95123,0 рублей: - федеральный бюджет - 0 руб.; - областной бюджет - 60000,0 руб.; - местный бюджет - 30000,0 руб.; - внебюджетные средства - 5123,0 руб. Это составляет 100 % от запланированного освоения денежных средств. Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий: 1) В рамках мероприятия «Организация и проведение Совета по вопросам деятельности ТОС городского округа город Буй», предусмотрено регулярное (согласно плану работы, согласованного с председателями Советов ТОС) проведение заседаний Совета. В рамках данного мероприятия в 2019 году проведено 3 заседания Совета. Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано, т.к. не требуется. 2) По итогам реализации мероприятия «Обучение председателей, заместителей председателей и активистов органов ТОС городского округа город Буй» в 2019 году возобновили работу посредством выбора органов управления ТОС №27 и ТОС «Местоимение». Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано, т.к. не требуется. 3) Итогом реализации мероприятия «Оказание организационной поддержки органам ТОС городского округа город Буй» стало участие ТОС в 30 городских мероприятиях. Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано, т.к. не требуется. 4) В рамках мероприятия «Оказание информационной поддержки органам ТОС городского округа город Буй» предусматривается повышение уровня информированности органов ТОС за счет регулярного размещения информационных материалов на официальном сайте городского округа город Буй в закладке «Деятельность территориального общественного самоуправления», в печатных официальных изданиях СМИ, посредством радио и телевещания, в 2019 году ежеквартально размещалось по 2 публикации в квартал, в том числе по 1-2 статьи в газете «Буйская правда». Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано, т.к. расходы на публикацию финансируются вне программы. 5) В рамках мероприятия «Организация и проведение городских конкурсов, направленных на развитие и поддержку ТОС «Лучший ТОС», «Лучший председатель ТОС», «Самый благоустроенный двор» и т.п. в 2019 году проведен городской конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления 2019 года» в двух номинациях: «Лучший орган территориального общественного самоуправления с численностью более одной тысячи участников» и «Лучший орган территориального общественного самоуправления с численностью до одной тысячи участников». Победителями стали ТОС №2, ТОС «Маяк», ТОС «Радуга», которые награждены денежными премиями и дипломами соответствующих степеней. Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано, т.к. предусматривались в городском бюджете вне данной программы. 6) По результатам мероприятия «Поощрение органов ТОС городского округа город Буй, ставших победителями областных конкурсов на лучшую организацию работы среди органов ТОС Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области», предусматривающего софинансирование из городского бюджета денежного вознаграждения органов ТОС городского округа город Буй, ставших победителями областного конкурса на лучшую организацию работы среди органов ТОС Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области», в 2019 году произошло увеличение числа участников областных конкурсов на лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС Костромской области до 2 единиц. Документы на участие в конкурсе были поданы ТОС «Радуга» и ТОС «Маяк». - запланировано денежных средств за счет областного бюджета – 60000,0 руб.; - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 1000,0 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 61000,0 руб., что составляет - 100%. Денежные средства были потрачены на приобретение малых архитектурных форм для размещения на территории ТОС №8. 7) В рамках мероприятия «Предоставление материальной поддержки ТОС городского округа город Буй» в 2019 году материальную поддержку в виде подписки на газету «Буйская правда» получили 8 ТОС. - запланировано денежных средств за внебюджетных источников – 5123,0 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 5123,0 руб., что составляет - 100 %. 8) В рамках мероприятия «Спартакиада команд ТОС» в 2019 году городским отделом культуры, молодежи и спорта была организована и проведена спартакиада среди 6 детских спортивных команд, созданных ТОС. - запланировано денежных средств за счет местного бюджета – 29000,00 руб.; - освоено денежных средств за счет местного бюджета – 29000,00 руб., что составляет - 100%. 9) Мероприятие «Содействие органам ТОС в благоустройстве территории, улучшении уличного освещения, спиле аварийных деревьев, ремонту питьевых колодцев, обустройству контейнерных площадок для сбора ТБО и КГМ, за счет субсидии областного бюджета и софинансирования местного бюджета по итогам областных конкурсов на лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС Костромской области» в 2019 году, по причине отсутствия премиального фонда, сформированного по итогам участия муниципалитета в областном конкурсе на лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области, не проводилось. Денежных средств на реализацию данного мероприятия не запланировано по причине отсутствия премиального фонда, сформированного по итогам участия муниципалитета в областном конкурсе на лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области. 10) Мероприятия «Предоставление на безвозмездной основе органам ТОС оборудованного помещения для работы и приема граждан» предусматривается создание органам ТОС дополнительных условий для работы, предоставление возможности осуществлять приемы граждан по различным интересующим их вопросам.» в 2019 году не реализовывалось, т.к. включено в программу только в январе 2020 года. Итого по муниципальной программе «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» запланированные мероприятия выполнены в срок и в объеме – 100 %, показатели достигли запланированного уровня – 100 %. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как высокоэффективная. |
| 13 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2025 годы» | Программа разработана с целью создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. Цель программы соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации и Костромской области в сфере повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также направлена на реализацию на территории городского округа город Буй Костромской области регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Костромской области». Мероприятия программы направлены на достижение цели программы. На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 53 027 959,00 рублей: федеральный бюджет - 51 972 702,61 руб. областной бюджет - 524 976,8 руб. местный бюджет – 3 755 939,00 руб. Освоение денежных средств составило 51 836 404,43 рублей: федеральный бюджет – 50 804 898,00руб. областной бюджет – 513 142,00 руб. местный бюджет – 518 364,43 руб. Это составляет освоение денежных средств – 97,8 %. В рамках программы выполнены следующие мероприятия: - произведен выкуп 31жилого помещения у собственников; - приобретено 27 жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. Итого по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2025 годы»: - степень достижения целевого показателя составляет 1,25. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как высокоэффективная. |
| 14 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы» | Постановлением администрации городского округа город Буй 08 декабря 2017 года утверждена муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.03.2018 № 176а, от 29.12.2018 № 968, от 28.03.2019 № 194, от 11.10.2019 №762). В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы» планируемый объем финансирования: 283424,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета — 146095.2 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй – 91707,1 тыс.руб., - внебюджетные источники — 45622,3 тыс.руб. Муниципальная программа включает три подпрограммы: 1) «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй»; 2) «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Буй»; 3) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы»». По подпрограмме «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй» планируемый объем финансирования: 122123,8 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета — 45522,3 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа город Буй — 46908,2 тыс. рублей; - внебюджетные источники — 29693,3 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования, содействие созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности детей в дошкольных образовательных организациях, информационно-методическое обеспечение сектора услуг по сопровождению раннего развития детей, демонстрация инновационного опыта работников системы дошкольного образования Костромской области на всероссийском уровне, выявление и распространение инновационного опыта работы лучших дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. Основным результатом 2019 года в сфере дошкольного образования стало достижение установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 показателя обеспечения доступности дошкольного образования - 100,0% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В систему муниципального дошкольного образования вовлечены 1125 детей (кроме того, в негосударственном дошкольном образовательном учреждении – 244 ребенка), охват детей с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 87,5 %. Очередь в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. В настоящее время существующие организационные формы дошкольного образования не в полной мере удовлетворяют потребности населения области, особенно в сфере раннего развития и предшкольного образования. На базе МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в нашем городе создан специализированный центр психологической, педагогической, методической поддержки родителей детей от рождения до 18 лет. Привлечены средства в размере 7 843 508,69 руб. По подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Буй» планируемый объем финансирования: 155323,2 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на обеспечение доступности и повышения качества услуг в сфере общего образования, создание условий для организации обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями, обеспечение организации деятельности образовательных учреждений городского округа город Буй по проведению государственной итоговой аттестации учащихся образовательных организаций города, увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, дополнительным образованием, формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, выявление лучших образцов педагогических практик и распространение инновационного опыта работы организаций общего и дополнительного образования. Общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях получают 2763 ребенка. Из них 399 человек (14,4 %) обучаются во вторую смену. Средняя наполняемость классов - 23,8 человек. Образовательные организации городского округа город Буй активно занимаются инновационной деятельностью. С сентября 2019 года ИМЦ отдела образования является пилотной площадкой «Сетевого регионального центра для учителей по формированию и ​развитию компетенций». В настоящее время педагоги школ г. Буя проходят стажировку «Использование сервисов онлайн-образования в практике работы учителя», осваивают информационную платформу «Яндекс. Учебник». В первом полугодии 2019-2020 открыты новые региональные инновационные площадки по актуальным направлениям развития образования в восьми учреждениях образования. Результатом этого являются победы образовательных организаций и педагогов в конкурсах различного уровня. Образовательными организациями и педагогами в 2019 году привлечены средства в виде грантов на общую сумму 8 226,0 тыс. руб. В городе созданы условия для получения качественного и доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детьми-инвалидами. Во всех общеобразовательных организациях разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ. Дистанционное обучение детей-инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому, организовано через деятельность опорной школы – МОУСОШ № 1, в которых оборудовано 3 автоматизированных рабочих места для работы сетевых педагогов, оснащенs рабочие места для детей-инвалидов, обучающихся на дому дистанционно. Это позволило обеспечить 100-процентный охват детей-инвалидов дистанционным образованием. МОУ СОШ № 1 – стала победителем конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-библиотечных центров, в 2019 году (в школу поступило оборудование на сумму - 297 тыс. руб.); МОУ СОШ № 2 – стала победителем конкурсного отбора лучших региональных практик организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» в 2019 году; Педагогам - участникам конкурса «Учитель года- 2019» вручены муниципальные гранты на сумму 35 тыс. рублей. (15 мун. Конкурс+20 по итогам областного). Охват дополнительным образованием составляет 2754 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет или 68% от общего числа детей. Система дополнительного образования городского округа город Буй Костромской области обеспечивает внешкольную занятость и социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных государственных образовательных стандартов. Стратегической задачей в системе дополнительного образования является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. По итогам 2019 года этот показатель составил 68,9 процента. Основной контингент УДО – учащиеся начального и среднего звена (88%). По-прежнему низкий охват учащихся старшего звена (12 %). Основные причины мы видим в отсутствии преемственности программ основного общего образования и дополнительного образования в рамках реализации профильного обучения старшеклассников. Наиболее стабильными и популярными видами образовательной деятельности являются художественная, по которой занимаются 32 % детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, и спортивная, в которой заняты 14 % детей. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных государственных образовательных стандартов. Реализация национального проекта «Образование» на территории городского округа город Буй. В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в нашем городе на базе МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй создан специализированный центр психологической, педагогической, методической поддержки родителей детей от рождения до 18 лет. В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» на базе Уникум создан муниципальный ресурсный (опорный) Центр дополнительного образования, идёт формирование электронной платформы «Навигатор общеразвивающих программ». Навигатор обеспечит «цифровое попадание» в систему дополнительного образования каждого ребёнка. Уже более половины обучающихся нашего города зарегистрированы на этой платформе. Начиная с 2020 года в школах города Буя в рамках регионального проекта "Современная школа" планируется создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 2020 год - МОУ СОШ № 2 2021 год - МОУ СОШ № 9 и МОУ СОШ № 37 2022 год - МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова Будут осуществлены поставки оборудования для предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В школы поступят квадракоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3D-принтеры, новое компьютерное оборудование. В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2021 году на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова - Центр цифрового образования детей «IТ-куб». Цель проекта «IT-Куб» — ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для обеспечения технологического прорыва страны. Из федерального бюджета, в расчете на одну единицу: ЦОС (Цифровая образовательная среда) = 2020 год - 2 236 582 рублей 2022 год - 2 198 940 рублей Куб = 2021 год - 12 256 350 рублей 2022 год - 18 325 100 рублей По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы»» планируемый объем финансирования: 5977,5 тыс. рублей. Средства по этой подпрограмме были направлены на выполнение показателей муниципальной программы на уровне 100%. На основе произведенных расчетов и с учетом поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования реализации программы, выведен коэффициент эффективности реализации программы равный 1,16. В соответствии с критериями эффективности (неэффективности) программы можно сделать вывод, что программа «Развитие системы образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы» является высокоэффективной. |
| 15 | «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в городском округе город Буй Костромской области на 2019- 2022 годы» | Программа разработана в целях повышения активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории городского округа город Буй. Мероприятия программы направлены на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления и совершенствования навыков органов местного самоуправления по реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах с участием населения. На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете городского округа город Буй было предусмотрено 1941466,0 рублей, из них: освоение денежных средств составило 1721172,0 рублей, в т.ч.: - федеральный бюджет - 0 руб.; - областной бюджет - 860586,0руб.; - местный бюджет - 516351,6 руб.; - внебюджетные средства - 344234,4 руб. Программа предусматривает реализацию в 2019 году следующих мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения: 1) «Реализация проектов развития в границах городского округа город Буй водоснабжения населения». В рамках данного мероприятия выполнен ремонт питьевого колодца по ул. Возрождения между домами № 18 и № 20, что позволило улучшить обеспечение жителей западного района города (за р. Костромой) питьевой водой для приготовления пищи и бытовых нужд. Общая заинтересованность в реализации мероприятия -115 человек. Общая стоимость проекта - 89 838,00 рублей. 2) «Реализация проектов развития на территории городского округа город Буй физической культуры, школьного спорта и массового спорта». В рамках данного мероприятия выполнено устройство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в районе дома №41, что позволило улучшить доступность населения центрального района города к объектам физической культуры и спорта, повысить спортивную активность граждан, особенно среди детей и молодежи, способствует формированию культуры здоровья и навыков здорового образа жизни. Общая заинтересованность в реализации мероприятия - 1000 человек. Общая стоимость проекта -1 631 334,00 рублей. В первоначальном варианте программы было предусмотрено мероприятие по ремонту кровли спортивного зала МБУ СШ «Спартак» городского округа город Буй. В дальнейшем оно было исключено по причине того, что финансирование данного мероприятия было проведено вне программы «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы», а по статье «Благоустройство». Итого по муниципальной программе «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы», запланированные в 2019 году мероприятия выполнены в срок, показатели достигли запланированного уровня – 83 %. В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как эффективная. |

Таблица 2

Информация о финансировании  муниципальных программ городского округа город Буй в 2019 году

за счет всех источников финансирования

| № | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 8678,8 | 8678,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2751,7 | 2751,7 |
|  |  | Областной бюджет | 637,9 | 637,9 |
|  |  | Местный бюджет | 631,3 | 631,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4657,9 | 4657,9 |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2022 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 25136,9822 | 21913,0209 |
|  |  | Федеральный бюджет | 499,47 | 499,4713 |
|  |  | Областной бюджет | 26,288 | 26,2862 |
|  |  | Местный бюджет | 21724,5242 | 18500,5634 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2886,7 | 2886,7 |
| 3 | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 54827,918 | 51717,9209 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1981,4 | 1981,4 |
|  |  | Областной бюджет | 88,6 | 88,6 |
|  |  | Местный бюджет | 44742,218 | 41632,2209 |
|  |  | Внебюджетные источники | 8015,7 | 8015,7 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 48764,539 | 1875,2445 |
|  |  | Федеральный бюджет | 44558,5 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 450,1 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3755,939 | 1875,2445 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области» | Всего по МП, в т.ч.: | 11006,55445 | 8108,25848 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 8198,07 | 5299,77403 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2808,48445 | 2808,48445 |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» | Всего по МП, в т.ч.: | 3347,772 | 3108,488 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 961,2 | 961,2 |
|  |  | Местный бюджет | 1905,207 | 1665,923 |
|  |  | Внебюджетные источники | 481,365 | 481,365 |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области» | Всего по МП, в т.ч.: | 83063,75734 | 74002,39344 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 63 634,44000 | 56 897,50354 |
|  |  | Местный бюджет | 19 429,31734 | 17 104,88990 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 283424,5 | 263198,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 146095,2 | 146071,9 |
|  |  | Местный бюджет | 91707,1 | 71504,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 45622,2 | 45622,3 |
| 9 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2019-2022 годы» | Всего по МП, в т.ч.: | 8,0 | 7,33 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 8,0 | 7,33 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 10 | «Обеспечение безопасности населения и территорий городского округа город Буй костромской области» | Всего по МП, в т.ч.: | 789,629 | 572,498 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 789,629 | 572,498 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 13607,6 | 13450,477 |
|  |  | Федеральный бюджет | 9364,415 | 9364,415 |
|  |  | Областной бюджет | 94,592 | 94,592 |
|  |  | Местный бюджет | 3486,701 | 3362,619 |
|  |  | Внебюджетные источники | 661,892 | 628,851 |
| 12 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2022 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 81,36629 | 81,36629 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 79,33213 | 79,33213 |
|  |  | Местный бюджет | 2,03416 | 2,03416 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 13 | «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 95,123 | 95,123 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,123 | 5,123 |
| 14 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2025 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 53027,959 | 51836,40443 |
|  |  | Федеральный бюджет | 51972,70261 | 50804,898 |
|  |  | Областной бюджет | 524,97680 | 513,142 |
|  |  | Местный бюджет | 530,27959 | 518,36443 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 15 | «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в городском округе город Буй Костромской области на 2019- 2022 годы» | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 1941,466 | 1721,172 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 998,074 | 860,586 |
|  |  | Местный бюджет | 598,8446 | 516,3516 |
|  |  | Внебюджетные источники | 344,5474 | 344,2344 |
|  | ИТОГО по муниципальным программам | ИТОГО по МП, в т.ч.: | 587801,94628 | 500366,69694 |
|  |  | Федеральный бюджет | 111128,18761 | 65401,88430 |
|  |  | Областной бюджет | 213650,70293 | 206291,04187 |
|  |  | Местный бюджет | 197539,16389 | 163223,11292 |
|  |  | Внебюджетные источники | 65483,911850 | 65450,657850 |

Таблица 3

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Буй в 2019 году

| № | Наименование муниципальной программы (МП) | R Степень достижения целевых показателей (результативность) | Плановые расходы, тыс. руб. | Исполнение расходов по МП, тыс.руб. | D Полнота использования заплани-рованных средств | Экономия бюджетных средств, тыс.руб. | K Поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации МП | E Эффективность реализации МП | Вывод об уровне эффектив-ности МП | Предложения и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы» | 1,17 | 8678,8 | 8678,8 | 1 | 0 | 1,10 | 1,29 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Буй на 2018-2022 годы» | 1,2 | 25136,9822 | 21913,0209 | 0,87 | 0 | 0,9 | 0,94 | эффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 3 | «Развитие культуры в городском округе город Буй на 2018-2024 годы» | 1,04 | 54827,918 | 51717,9209 | 0,94 | 0 | 1,25 | 1,22 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» | 2,02 | 48764,539 | 1875,2445 | 0,04 | 0 | 0,75 | 0,06 | неэффективная | Проведена оценка эффективности подпрограмм, в итоге неэффективной признана подпрограмма «Чистая вода г.о.г. Буй КО на 2019-2022 годы» в связи с переносом сроков реализации мероприятий на 2020 год. Программа требует уточнения по планируемым объемам финансирования и показателям |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Буй Костромской области» | 1,04 | 11006,55445 | 8108,25848 | 0,74 | 0 | 0,9 | 0,69 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию |
| 6 | «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» | 1 | 3347,772 | 3108,488 | 0,93 | 0 | 1,25 | 1,16 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 7 | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области» | 0,68 | 83063,75734 | 74002,39344 | 0,89 | 0 | 1 | 0,89 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию |
| 8 | «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы» | 1 | 283424,5 | 263198,2 | 0,93 | 0 | 1,25 | 1,16 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 9 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2019-2022 годы» | 1,01 | 8,0 | 7,33 | 0,92 | 0 | 1,25 | 1,16 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 10. | «Обеспечение безопасности населения и территорий городского округа город Буй Костромской области» | 0,97 | 789,629 | 572,498 | 0,73 | 0 | 1 | 0,71 | Уровень удовлетворительный | Программа целесообразна к финансированию |
| 11. | «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» | 1,02 | 13607,6 | 13450,477 | 0,99 | 0 | 1,25 | 1,26 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 12. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Буй Костромской области на 2018- 2022 годы» | 1,30 | 81,36629 | 81,36629 | 1 | 0 | 0,90 | 1,17 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 13. | «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» | 1 | 95,123 | 95,123 | 1 | 0 | 1,25 | 1,25 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 14. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2025 годы» | 0,98 | 53027,959 | 51836,40443 | 0,98 | 0 | 1,25 | 1,20 | высокоэффективная | Программа целесообразна к финансированию |
| 15 | «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в городском округе город Буй Костромской области на 2019- 2022 годы» | 0,83 | 1941,466 | 1721,172 | 0,98 | 197,99232 | 1,10 | 0,90 | Эффективная | Программа целесообразна к финансированию |
|  |  |  | 587801,96628 | 500366,69694 |  |  |  |  |  |  |