## Лист1
Отчет о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок
на территории городского округа г. Буй по состоянию на 01 сентября 2014 года
№ п/п | Наименование объекта, место нахождения. | Оборудование, подлежащее замене и ремонту по итогам проверки |  | Стоимость работ по замене и ремонту, |  | Сроки выполнения | Состояние выполненных работ
|  | Наименование игрового и спортивного оборудования | Кол-во игрового и спортивного оборудования | Общая стоимость | В том числе за счет местного бюджета |  | ( не начаты, выполняются, завершены)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории жилого фонда
ОАО "Наш дом"
1 | Карла Маркса д.27 | Песочница | 1 | 2000 |  | 2014-05-15 | завершены
|  | Лавочка | 2
2 | Островского д.11 | Футбольные ворота для мини футбола | 2 | 3300 |  | 2014-05-15 | завершены
|  | Турник спортивный | 3
|  | Песочница | 2
|  | Карусель | 1
3 | ул. Чапаева дворовая территория д.№ 33,35 |  |  | 5000 |  | 2014-05-15 | завершены
|  | Городок | 1
4 | Октябрьской революции д.29 | Лестница металлическая |  | 5000 |  | 2014-05-15 | завершены
1
Турник спортивный
(перекладина)
2
|  | Песочница с грибом | 2
|  | Скамейки | 2
5 | Максима Горького д.77 | Песочница | 1 | 5000 |  | 2014-05-15 | завершены
Лестница игровая металлическая
2
|  | Скамейки со столом | 5
|  | Качель | 1
|  | Песочница с грибом | 1
6 | Социализма д.31 | Горка | 1 | 3000 |  | 2014-05-10 | завершены
|  | Турник | 1
|  | Горка | 1
|  | Песочница с грибом | 1
|  | Лестница металлическая | 1
|  | Качель | 1
|  | Качалка-балансир | 2
7 | Островского д.13 | Карусель | 1 | 4500 |  | 2014-05-20 | завершены
|  | Скамейка | 3
ООО УК "РЭК"
1 | ул.Социализма д. 27 | песочница | 1 | 5000 | - | май | завершены
|  | лесенка | 2 | 2000 | - | май | завершены
2 | ул. Социализма д. 21 | песочница | 1 | 5000 | - | май | завершены
ул. К.Армии д. 4
3 | ул. 1 Мая д. 17 | Песочница с грибком | 1 | 5000 | - | май | завершены
4 | ул. К.Химик д. 15 | Песочница с грибком | 1 | 5000 | - | май | завершены
|  | горка | 1 | 1000 | - | апрель | завершены
5 | пос. Химзавода д. 10 | песочница | 1 | 3000 | - | май | завершены
6 | ул.Некрасова д. 47А | песочница | 1 | 3000 | - | май | завершены
7 | ул. М.Горького д. 25 | песочница | 1 | 3000 | - | май | завершены
|  | лесенка | 2 | 2000 | - | май | завершены
ТСЖ
1 | ТСЖ "Вера", ул. Ленских событий, д.3 | песочница | 1 покраска | 1400 |  | 2014-04-08 | завершены
2 | ТСЖ "Елена", ул. Ленских событий, д.3 | песочница | 1наполнение | 3000 |  | 2014-04-09 | завершены
|  |  |  | 1000 |  | до 15.05.2014 | завершены
3 | ТСЖ «Векса -1»,ул. Пролетариата д.27-а | песочница | 1 покраска, песок | 1400 |  | до 15.05.2014 | завершены
1 | ТСЖ "Химик", ул. Некрасов, д.40 | качель | 1 | 500 |  | до 15.05.2014 | завершены
|  | горка | 2 | 600 |  | до 15.05.2014 | завершены
|  | лестница металлическая | 1 | 300 |  | до 15.05.2014 | завершены
|  | лаз-игровой металлический | 1 | 300 |  | до 15.05.2014 | завершены
|  | песочница с грибком | 1 | 600 |  | до 15.05.2014 | завершены
|  | скамейка | 1 | 200 |  | до 15.05.2014 | завершены
МКУ «СМЗ» городского округа город .Буй
1 | в районе дома №40 ул. Некрасова | детский игровой комплекс | 1 |  |  |  | завершены
|  | Песочница с грибком | 1 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
2 | ул. Клубная 8-а | качалка-балансир "М" | 1 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | качель на метал.стойках с жесткой подвеской | 1 |  |  |  | завершены
|  | стенка с турником и брусьями | 1 |  |  |  | завершены
3 | в районе дома №16 по ул. Луговая | качели на метал.стойках с жесткой подвеской | 2 |  |  |  | завершены
|  | горка | 1 |  |  |  | завершены
|  | качалка-балансир "М" | 1 |  |  |  | завершены
4 | в районе дома №2 по ул. 1917 года | детский игровой комплекс | 1 |  |  |  | завершены
5 | ул. Октябрьской революции, д.64 | качель на металлической стойке с металлической подвеской | 1 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | грибок | 1 | 1000 | 1000 |  | завершены
|  | металлический турник | 2 | 2000 | 2000 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | горка | 1 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | Песочница с аркой | 1 | 3000 | 3000 | до 01.06.2014 г. | завершены
МКУ «СМЗ» городского округа город .Буй
1 | пл. Революции, р-н «Стрелка» | деревянная детская площадка | 1 | 3000 | 3000 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | металлическая детская площадка | 1 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
2. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных учреждений
МДОУ детский сад №117 «Электроник» общеразвивающего вида
1 | г.Буй ул. 1905 года д.4. | Песочница на детской площадке | 1 | 180 | - | до 10.04.2014г. | завершены
|  | Ветхие деревья на игровых площадках | 2 |  |  | до 17.04.2014г. | завершены
МДОУ детский сад №2 «Ивушка» общеразвивающего вида
2 | адрес: город Буй пл. Революции дом 8 | Веранды | 4 |  |  |  | завершены
|  | песочницы | 4 |  |  | До 25 мая | завершены
|  | Скамейки | 3 |  |  |  | завершены
|  | Бревно | 2 |  |  |  | завершены
|  | Качель -балансир | 2 |  |  |  | завершены
|  | Лестницы | 5 |  |  |  | завершены
|  | Кровля |  | 2000 | - | 2014-04-05 | завершены
МДОУ детский сад №3 «Родничок»
3 | МДОУ детский сад №3 «Родничок» ул. Пролетариата,41 | 1.Веранда гр. «Теремок»:- замена полов. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 - 11 апреля | завершены
|  | 2.Веранда гр. «Петушок»: | 1 | 14 300,00 | 14 300,00 | 7 - 11 апреля | завершены
- смена шифера;
- замена перекрытий (4 балки).
|  | 3.Веранда гр. «Буратино»: | 1 | 800,00 | 800,00 | 7 - 11 апреля | завершены
- замена боковых ограждений.
|  | 4.Теневой навес для выносного игрового оборудования: | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 - 11 апреля | завершены
|  | - смена шифера; |  |  |  |  | завершены
|  | - замена боковых ограждений по периметру. |  |  |  |  | завершены
|  | 5.Песочницы | 3 | 200,00 | 200,00 | 7 - 11 апреля | завершены
МДОУ детский сад №15 «Огонек»
4 | 157006, Костромская область, г.Буй, Ул. Октябрьской революции д.86 | 1.Все игровые постройки отремонтированы | 9 |  | - | 2014-04-04 | завершены
|  | 2. дуга |  |  |  |  | завершены
|  | 3.Теневые навесы | 1 | 300 | - | 2014-04-08 | завершены
|  |  | 4 | 300 |  |  | завершены
МДОУ детский сад № 5 "Родничек"
5 | пер. Радищева, 1 | Стенка для лазанья | 13 | 500 |  | до 01,06,2014 | завершены
|  | Песочница | 13
|  | Стенка в форме ракеты | 1 | 500 |  | до 01,06,2014 | завершены
|  | Рукоход | 1
|  | Теневой навес |  | 1000 |  | до 05.05.2014 г. | завершены
|  | Колеса | 13
МБДОУ д/с №1 «Тополек»
|  | качель- балансир | 1 | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
6 | адрес: город Буй ул Клубная д 1 - а | оборудование для лазанья | 3 | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | оборудование для метания | 1 |  |  | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | оборудование домик | 1 |  |  | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | оборудование кораблик | 1 | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | песочница | 1 | 500 | 500 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | стол со скамьей | 1 | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | теневой навес | 1 | 500 | 500 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  |  | 1 | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
|  | горка |  | 100 | 100 | до 01.06.2014 г. | завершены
МОУ СОШ
1 | МОУ СОШ № 2, | Ворота | 2 |  |  |  | Ремонта не требуется
ул. Республиканская, 4
2 | МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, | Шведская стенка | 2 |  |  |  | Ремонта не требуется
| ул. Ивана Сусанина, 7 | Многофункциональная спортивная площадка | 1 |  |  |  | Ремонта не требуется
3 | МОУ СОШ № 37, | Турнир из бруса | 3 | 1000 | 1000 | до 01.06.2014 г. | завершены
ул. Октябрьской революции, 130
|  | Качель-балансир | 1 |  |  |  | завершены
4 | МДОУ детский сад № 2, | Теневой навес | 4 |  |  |  | завершены
| пл. Революции, 8 | Песочница | 4 |  |  |  | завершены
|  | П-образная лестница | 2 |  |  |  | завершены
1. | МБУ СОК "Спартак", г.Буй, ул. 9 Января, д.36А | Покраска металической гимнастической стенки | 1 шт. на 4 пролета | 1 | 1 | июнь-июль 2014 г. | завершены
|  | Замена уличного баскетбольного кольца | 1 шт. | 1 | 1
|  | Покраска уличных баскетбольных ферм | 2 шт. | 2 | 2
|  | Покраска футбольных ворот | 2 шт. | 2 | 2
итого |  |  |  | 6 | 6
исполнитель
В.К. Щелин
тел. 8/49435/4-45-26 (134)