|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации городского округа город Буй ____________И.А.Ральников |
| --- | --- |

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки и место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационного комитета по подготовке и празднованию праздничных мероприятий | Март 2019г. Администрация городского округа город Буй | Администрация городского округа город Буй |
| 2. | Приведение в порядок обелисков и монументов воинской славы | 2019-2020 учебный год Образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | Проведение в образовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных Дню Победы, возложение цветов к обелискам погибших воинов | май 2020 г. Образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 4. | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75- ой годовщине Победы: - торжественные митинги на Аллее Победы, площади Белинского, на Братской могиле, у мемориала Память | май 2020 г. Аллея Победы Площадь Белинского Братская могила | Администрация городского округа город Буй |
| 5. | Торжественный митинг, праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2020 Аллея Победы | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации городского округа город Буй |
| 1. | Баннер с детскими работами учащихся МБУДО «Детской художественной школы им. Н. П. Якушева» «Будем помнить, не забудем никогда!» | Май 2020 МБУДО «Детской художественной школы им. Н. П. Якушева» г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.2/16 | МБУДО «Детская художественная школа им. Н.П. Якушева» |
| 1. | Организация выставок и экскурсий, посвященных 75- ой годовщине Победы в ВОВ на базе школьных музеев и Комнат Боевой Славы | Апрель - май 2020 г. | Руководители образовательных учреждений Руководители школьных музеев и Комнат Боевой Славы |
| 2. | Выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны, выполненных студентами ОГБ ПОУ БОКИ «Мы помним ваши имена» | 15 апреля 2020 года открытие гостиная МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» | МКУК «Буйский краеведческиВ. Ольховик» |
| 3. | Выставка «Война во мне не умолкает…» | 30 апреля 2020 года открытие выставки Большой выставочный зал МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» февраль-апрель 2020 года подготовка экспозиции | МКУК «Буйский краеведческиВ. Ольховик» |
| 4. | Выставка работ учащихся ДХШ «Спасибо Деду за Победу!» | Май 2020 выставочный зал МБУДО «Детской художественной школы им. Н. П. Якушева» г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.2/16 | МБУДО «Детская художественная школа им. Н.П. Якушева» |
| 5. | Фотовыставка «О героях былых времен» | 1-9 мая 2020 Фойе МБУК СКЦ «Луч» г. Буй, площадь Революции, д. 16 | МБУК СКЦ «Луч» |
| 1. | Викторина «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» | декабрь 2019 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека» |
| 2. | Викторина в социальной сети ВКонтакте «Герои Отечества» | декабрь 2019 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 3. | Викторина «Героями наша отчизна сильна» | декабрь 20190 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 4. | Выпуск и распространение информационного буклета «День неизвестного солдата» | декабрь 2019 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 1.5. | Час памяти «Был город фронт, была блокада» | 27 января 2019 г. | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 6. | Исторический час «Детство, отнятое блокадой» | январь 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй». |
| 7. | Час истории «Пусть помнят живые, пусть знают живые» (ко Дню снятия блокады Ленинграда) | январь 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 8. | Книжная выставка «Музы не молчали в блокадном Ленинграде» | январь 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 9. | Турнир по волейболу среди учащейся молодежи на Кубок МБУ СШ «Спартак» | 4,6 февраля 2020 года спортивный зал МБУ СШ «Спартак» г. Буй, ул. 9 Января д.36 А | Алёшков В.И Ликутина Д.Г |
| 10. | Литературный час «Поэзия Великой Отечественной войны» | февраль 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МБУ СШ «Спартак» |
| 11. | Книжная выставка «Горячий снег нашей Победы» (ко Дню Сталинградского сражения) | февраль 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 12. | Час истории «200 дней и ночей Сталинграда» (ко Дню Сталинградского сражения) | февраль 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 13. | Интернет – проект «Молодежь, ты знаешь на кого равняться!» | Февраль 2020 МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй», г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -а | МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй» |
| 14. | Городская историко-краеведческая акция «Ищу героя» | Февраль – май 2020 МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй», г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -а | МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй» |
| 15. | Тематический час «В служении верном Отчизне клянусь» | февраль 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 16. | Книжная выставка «О войне написано не всё...» | февраль 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 17. | Час поэзии «Женщина и война» | Март 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 18. | Тематическая полка «Идут девчата по войне» | март 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 19. | Час исторического портрета «Солдату посвящается» | март 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 20. | VI Открытый городской фестиваль-конкурс «Битва хоров» | 14 марта 2020 МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй, г. Буй, Октябрьской революции, д.98 | МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй |
| 21. | Спортивное мероприятие для учащихся 7,8,9 классов «Курс молодого бойца» | апрель 2020 МБУК «Дворец культуры» городского 22.округа город Буй, г. Буй, Октябрьской революции, д.98 | МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй |
| 22. | Выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества «Славе не меркнуть, традициям жить» 1 номинация: «Орудия и военная техника 1941-1945 г.г.» 2 номинация: «Игрушки военного времени» | Апрель, май 2020 МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй» г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 2/16 | МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй» |
| 23. | Конкурс плаката и рисунка «Мы этой памяти верны» | Апрель-май 2020 МБУК СКЦ «Луч» г. Буй, площадь Революции, д. 16 | МБУК СКЦ «Луч» |
| 24. | Цикл мастер-классов для учащихся школ, посещающих группы продленного дня «Цветы Победы» | Апрель 2020 МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй» г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 2/16 | МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй» |
| 25. | Городская военно – спортивная игра «Зарница – Победа» | апрель 2020 МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй», г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -а | МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй» |
| 26. | Цикл мастер-классов по изготовлению поделок в различных техниках ремесла, рукоделия и прикладного творчества - «Фронтовая сестра» - игровая кукла «Утешница» - поздравительная открытка - мастер-класс от победителя конкурса | 27,28,29,30 апреля 2020 МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 2/16 | МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй» |
| 27. | Городской конкурс «Километры победы», посвященный 75-летию Победе в Великой Отечественной войне. | # апрель - май | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации городского окурга город Буй |
| 28. | Исторический час «И дети ковали Победу» | апрель 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 29. | Городская краеведческая конференция исследовательских работ «История города Буя в лицах» тема года «История войны в семейных реликвиях» | 16 апреля 2020 года гостиная МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» | МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» |
| 30. | Музейно-образовательные занятия «Музей в чемодане» | апрель-май2020 года | МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» |
| 31. | Благотворительные акции для обслуживаемых на дому «Тепло рук» | апрель - май 2019г. май 2020г. адресно, по месту проживания обслуживаемых пожилых людей | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» Волонтеры движения «Шаг на встречу» (студенты БТГП) |
| 32. | Вахта Памяти в Буйском краеведческом музее им. Т.В. Ольховик | 20-26 апреля 2020 года | МКУК «Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик» |
| 33. | «Подвигом славны твои земляки» Экскурсия на Аллею Победы | май 2019г. ОДП | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 34. | Интерактивное мероприятие «Музей в чемодане». | май 2019г. Буйский Краеведческий музей им.Т.В. Ольховик | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 35. | Поздравление обслуживаемых пожилых людей на дому | май 2019г. май 2020г. адресно, по месту проживания обслуживаемых | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 36. | «У вечного огня» Мероприятие с возложением цветов к мемориалам | май 2019г., май 2020г.. | ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 37. | Торжественный концерт учащихся ДХШ « Я помню! Я горжусь!» | Май 2020 выставочный зал МБУДО «Детской художественной школы им. Н. П. Якушева» г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.2/16 | МБУДО «Детской художественной школы им. Н. П. Якушева» |
| 38. | Показ короткометражных фильмов Пос.75-ию Победы в Великой Отечественной войны «Дорогами Победы» | 1-9 мая 2020 Фойе МБУК СКЦ «Луч» г. Буй, площадь Революции, д. 16 | МБУК СКЦ «Луч |
| 39. | Праздничный концерт «Песни Победы» | 3 мая 2020 МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй, г. Буй Октябрьской революции, д.98 | МБУК «Дворец культуры» городского округа город Буй |
| 40. | 74-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Буйская правда», посвященная 75-летию Победе в Великой Отечественной войне. | # 5 мая 2020 | Отдела культуры, молодежи и спорта администрации городского округа город Буй |
| 41. | Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню Победы | # мая 2020 | Преподаватель Дома детского творчества Смирнов Н.М. |
| 42. | Городской слет детских и молодежных патриотических общественных объединений | май 2020 МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй», г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -а | МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй», |
| 43. | Литературный час «Дорогая сердцу книга о войне» | сентябрь2019г. ОДП | ОГБУ «КЦСОН по г.Буй и Буйскому району» |
| 44. | Проведение в образовательных учреждениях памятных мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата | 03 декабря 2019 г. образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 45. | Заседание клуба «Лада» «Войной изломанное детство» | апрель 2020г. ОДП | ООГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району» |
| 46. | Проведение «Уроков мужества» в учреждениях образования с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла | февраль-май 2020 года образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 47. | Проведение встреч 3 – х поколений, уроков Мужества с ветеранами ВОВ и тружениками тыла | Март - май 2020 год образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 48. | Участие во Всероссийской военно - спортивной игре «Наследники Победы» | Март - май 2020 года образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 49. | Участие в проведении акции «Вместе поможем ветеранам» | апрель-май 2020 г. образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 50. | Социальные акции «Открытка ветерану», «Поздравь ветерана» | апрель-май 2020 г. образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 51. | Участие в областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» | Май 2020 г. г. Кострома | Руководители образовательных учреждений |
| 52. | Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» | Апрель - май 2020 г. образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 53. | Трудовой десант по уборке территории у домов ветеранов ВОВ | 2019 - 2020 уч. год Адресная помощь | Руководители образовательных учреждений |
| 54. | Участие в областном смотре строя и песни «Плац - парад 2020» | Зональный этап Финал апрель 2020 г. г. Галич г. Кострома | Руководители образовательных учреждений МКУ «Центр молодежи» |
| 55. | Проведение фестиваля детского творчества, посвящённого 75-ой годовщине Победы: - конкурсы патриотической песни в ОУ; - конкурсы чтецов в ОУ - конкурсы рисунков в ОУ; - конкурсы сочинений в ОУ; | Апрель - май 2020 г. образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 56. | Участие в акции «Бессмертный полк» | Май 2020 г. Аллея Победы | Руководители образовательных учреждений |
| 57. | Проведение учебных сборов для юношей 10 классов | май 2020 г. Танковая часть | Руководители образовательных учреждений |
| 58. | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2020» | май 2020 г. г. Кострома | Руководители образовательных учреждений |
| 59. | Открытый городской кинозал | 9 мая 2020 МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй» г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -а | МКУ «Центр молодежи городского округа город Буй» |
| 60. | Праздничный концерт «Война. Победа. Память» | 6 мая 2020 Концертный зал МБУДО «Детская музыкальная школа» городского округа город Буй, г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 5 | МБУДО «Детская музыкальная школа» городского округа город Буй |
| 61. | Концерты, посвященные Дню Победы «Помнит сердце, не забудет никогда» | апрель май 2020 Предприятия, организации города | МБУДО «Детская музыкальная школа» городского округа город Буй |
| 62. | Телевикторина, посвященная фильмам о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину» | 9 мая 2020 Фойе МБУК СКЦ «Луч» г. Буй, площадь Революции, д. 16 | МБУК СКЦ «Луч» |
| 63. | Показ художественного фильма на бесплатной основе (при наличии) | 9 мая 2020 Зрительный зал МБУК СКЦ «Луч» г. Буй, площадь Революции, д. 16 | МБУК СКЦ «Луч» |
| 64. | Открытый традиционный турнир по боксу «Победа» | 10 мая 2020 Спортивный зал МБУ СШ «Спартак» Г. Буй, ул. Октябрьской революции, 29 | МБУ СШ «Спартак» |
| 65. | Традиционные соревнования по уличному баскетболу 3х3, посвященные75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 15 мая 2020 Стадион МБУ СШ «Спартак» Г. Буй, ул. 9 Января д.36 А | МБУ СШ «Спартак» |
| 66. | Этап Кубка СШ «Спартак» по легкой атлетике | 16 мая 2020 Стадион МБУ СШ «Спартак» г. Буй, ул. 9 Января д.36 А | МБУ СШ «Спартак» |
| 67. | Блицтурнир по футболу, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне | # май МБУ ФКиС СК «Флагман» | МБУ ФКиС СК «Флагман» |
| 68. | Акция «Читаем детям о войне» | май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 69. | Хронограф «Помним сердцем» | май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 70. | Стенд «Календарь Победы» | апрель-май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 71. | Буклет «Война глядит сквозь книжные страницы» | апрель-май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 72. | Краеведческая виртуальная выставка книг «Войны священные страницы навечно в памяти людской...» | май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 73. | Книжная выставка «Голос блокадного Ленинграда» (110-летию О.Ф. Берггольц) | май 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1, |
| 74. | Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» | май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй» |
| 75. | Соревнования по многоборью «Готов к труду и обороне», посвященные 75-летию Победе в Великой Отечественной войне. | # май Центра тестирования ГТО | Центр тестирования ГТО, |
| 76. | Книжная выставка «Путь мужества и славы» (документальные и художественные произведения о Великой Отечественной войне) | май 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», |
| 77. | Беседа «О героях былых времён» | май 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 78. | Книжная выставка «Подвигом славны твои земляки» | май 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 79. | Громкие чтения «Я вам жить завещаю, что я больше могу?» (к началу Великой Отечественной войны и юбилею А. Т. Твардовского) | Июнь 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 80. | Книжная выставка «Знать и помнить» (о начале Великой Отечественной войны, первых сражениях и героях) | июнь 2020 МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», ул. Октябрьской революции, 29 | МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город Буй», |
| 81. | Тематическая полка «Маленькие герои большой войны» | май 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1, |
| 82. | Тематическая полка «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (к 105-летию К. М. Симонова) | Ноябрь 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |
| 83. | Поэтическая встреча «Жди меня, и я вернусь» (к 105-летию К. М. Симонова) | ноябрь 2020 Городская библиотека № 1, ул. Пролетариата, 41 | Городская библиотека № 1 |