Отчет о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий

учреждениями, подведомственными отделу  образования администрации  городского округа город Буй Костромской  области

за  первый квартал  2015 год

Мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий осуществлялся в соответствии с  постановлением администрации городского округа город Буй от 20 марта 2013 года №226 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Буй» и основывался на использовании формализованной процедуры сбора и обработки отчетности об исполнении муниципальных заданий, представленной учреждениями.

характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МБДОУ детский сад № 1 «Тополек» городского округа город Буй

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год-2376860,0 руб.; процент исполнения за первое полугодие составил 25,92% (616003,67 руб.)

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 36 человек, фактическое исполнение по состоянию на 1.04.2015 составило 36 человек. Муниципальное задание выполнено в соответствии с утвержденным объемом.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 15 д/дней пропущенных ребенком по болезни. Фактическое значение за отчётный период- 5,8 д/дня.

В ОУ не было в данный период карантинов.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 100%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 100 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 97,3%. В соответствии с проведенным анкетированием родителей фактическое значение соответствует плановому.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0, 09 .  Фактический показатель равен 0. В первом квартале  2015 года в МБДОУ детском саду №1 « Тополек» не было травм детей во время образовательного процесса.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за  первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад №2 «Ивушка» общеразвивающего вида городского округа город Буй

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год – 5351260,0 руб.; процент исполнения за первый квартал 2015 года составил 22,5% (1202782,8 руб.)

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 100 человек, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 104 человека .

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 15 д/дней, пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат 12 д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 100%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 100 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 95%.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса, составляет 1 .  Фактический показатель равен 0. В первом квартале 2015 года в детском саду  не было травм детей во время образовательного процесса.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад № 3 «Родничок» городского округа город Буй.

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания - 11513600,0 руб.; процент исполнения за первый квартал 2015 года составил 19,64% (2260734,82).

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 260 человек, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 272 человека.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 17 д/дней, пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат 6,6 д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 100%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 100 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 99%. В соответствии с проведенным анкетированием родителей фактическое значение соответствует плановому.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0, 04 . Травм за данный период не было.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад№5 «Лесовичок» комбинированного вида  городского округа город Буй.

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год - 15415350,0 руб.; процент исполнения за первый квартал 2015 года составил 27,02% (4164666,32 руб.)

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 250 человека, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 276 детей.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания:

В соответствие с письмом Роспотребнадзора от 19.10.2012 года № 01/11949 – 12 -23 «О порядке реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных организаций» п.6  увеличено количество мест в спальных помещениях детского сада.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 15 д/дней пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат 6,2 д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 99%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 98 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 98%. В соответствии с проведенным анкетированием родителей фактическое значение соответствует плановому.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0, 4 . Фактический показатель равен 0.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад № 7 «Светлячок»  городского округа город Буй

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год - 4946140,0 руб.; процент исполнения за первый квартал составил 18,7 (925411,8 руб.).

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 75 человек, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 86человека.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания:

В соответствие с письмом Роспотребнадзора от 19.10.2012 года № 01/11949 – 12 -23 «О порядке реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных организаций» п.6  увеличено количество мест в спальных помещениях детского сада.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 15 д/дней, пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат 17,8д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 100%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 100 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 99%. В соответствии с проведенным социальным опросом родителей (законных представителей) фактическое значение соответствует 99%. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг – нет.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0, 09 .  Фактический показатель равен 0.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад№117 «Электроник» комбинированного вида  городского округа город Буй.

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год - 14794390,0 руб.; процент исполнения за первый квартал составил 21,8% (3217172,14 руб.)

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели - 275 человек, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 282 человека.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 16,5 д/дней пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат 4,1 д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования  - 99%, фактический показатель составляет – 96%.

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению по плану - 99%, фактическое значение  составляет – 96 %.

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 99% и соответствует фактическому. Отсутствие жалоб родителей (законных представителей).

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0,05%. Фактический показатель равен 0.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга:

Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МДОУ детский сад № 15 «Огонек» общеразвивающего вида городского округа город Буй

Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания - 5774800 руб.; процент исполнения за первый квартал составил 23,6% (1360718,0 руб.).

1 услуга: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1 показатель:

По муниципальному заданию  запланированы объемные показатели – 100 человек, фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2015 составило 108 человека.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания:

В соответствие с письмом Роспотребнадзора от 19.10.2012 года № 01/11949 – 12 -23 «О порядке реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных организаций» п.6  увеличено количество мест в спальных помещениях детского сада.

2 показатель:

По муниципальному заданию запланировано – 15 д/дней, пропущенных ребенком по болезни. Фактический результат  16,8 д/дня.

3 показатель:

Процент количества воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, соответствует плановому значению и составляет – 100%

4 показатель:

Доля детей, готовых к школьному обучению также соответствует плановому значению и составляет – 100 %

5 показатель:

Плановый показатель доли потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги составляет – 99%. В соответствии с проведенным социальным опросом родителей (законных представителей) фактическое значение соответствует 100%. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг – нет.

6 показатель:

Плановый показатель доли детей, получивших травму во время образовательного процесса 0, 09 .  Фактический показатель равен 0.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУСОШ № 1 городского округа город Буй

- услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели  126 чел., фактическое исполнение – 127 чел.;

5-9 классы запланированы объемные показатели  154 чел., фактическое исполнение – 153 чел.;

10-11 классы запланированы объемные показатели  20 чел., фактическое исполнение – 20 чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год 9266470 руб.,  процент исполнения субсидии за первое полугодие составил 23,9 % (2216877,1 руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 100%; факт  -100%.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0,09%; факт – 0.

Процент выполнения учебных программ и планов: план -100%; факт – 100%

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 классы: план – 100%, факт -99,6% (1 учащийся обучается индивидуально на дому).

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги -99%. (В соответствии с анкетированием родителей). В отчетном периоде жалоб на качество услуг  нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУСОШ № 2 городского округа город Буй

- услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели    390 чел., фактическое исполнение –399 чел.;

5-9 классы запланированы объемные показатели   540 чел., фактическое исполнение –496 чел.;

10-11 классы запланированы объемные показатели  98 чел., фактическое исполнение – 80 чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания за 2015 год  -   28266500,0 руб.,  процент исполнения субсидии за первый квартал составил 24,6% (6945442,7  руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 99,9; факт  -100%.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0,3%; факт – 0,3%. Двое учащихся школы получил  травму во время образовательного процесса.

Процент выполнения учебных программ и планов: план 100%; факт – 100%

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 классы: план – 100%, факт -100%

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги -99%. (В соответствии с анкетированием родителей). В отчетном периоде жалоб на качество услуг  нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУНОШ № 5 городского округа город Буй

- услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели - 57 чел., фактическое исполнение – 57 чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания на 2015 год  -  2749150,0 руб.,  процент исполнения субсидии  за полугодие составил 21,7 % (596458,74 руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 100%; факт  - 100%.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0%; факт – 0.

Процент выполнения учебных программ и планов: план -100%; факт – 100%

Процент охвата учащихся школьным питанием 1- 4 классы: план –100%, факт -100%

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги -99%. (В соответствии с анкетированием родителей), в отчетном периоде жалоб на качество услуг  нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал  2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУСОШ № 9 городского округа город Буй

- услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели 189  чел., фактическое исполнение – 190 чел.;

5-9 классы запланированы объемные показатели  207 чел., фактическое исполнение – 206 чел.;

10-11 классы запланированы объемные показатели  39 чел., фактическое исполнение – 42 чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания за весь 2015 год -   13775340,0 руб.,  процент исполнения субсидии  за первую половину составил 21,6 % (2970828,4 руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 97%; факт  - 98 %.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0,3%; факт – 0,25%.

Процент выполнения учебных программ и планов: план -100%; факт – 96%

Доля выпускников 9-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию: план- 96,8%, факт – 100 %.

Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ и получивших документ государственного образца: план – 100%, факт – 100%.

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 классы: план – 99%, факт -99%

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги -99%. (В соответствии с анкетированием родителей). В отчетном периоде жалоб на качество услуг  нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова  городского округа город Буй.

1услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели 250 чел., фактическое исполнение – 219 чел.;

5-9 классы запланированы объемные показатели  286 чел., фактическое исполнение – 283чел.;

10-11 классы запланированы объемные показатели  80 чел., фактическое исполнение – 75

чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания за 2014 год - 23383775,01 руб.,  процент исполнения субсидии  за первое полугодие составил 43,95% (10276606,99 руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 99,3%,факт  - 99,8%. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: 1 учащийся оставлен на повторное обучение, в восьмом классе.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0 %; факт – 0 %.

Процент выполнения учебных программ и планов: план -100%; факт – 100%

Доля выпускников 9-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию: план- 99%, факт - 100%.

Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ и получивших документ государственного образца: план – 99%, факт – 100 %.

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 классы: план – 100%, факт -100%.

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги -99%. (В соответствии с анкетированием родителей). В отчетном периоде жалоб на качество услуг  нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первый квартал 2015 года.

Характеристика запланированных  и фактических результатов выполнения задания за соответствующий период времени (в натуральных и стоимостных показателях) в МОУСОШ № 37  городского округа город Буй.

1услуга: Предоставление общедоступного  среднего (полного) общего образования.

1-4 классы запланированы объемные показатели 109 чел., фактическое исполнение – 112 чел.;

5-9 классы запланированы объемные показатели  130 чел., фактическое исполнение – 131 чел.;

10-11 классы запланированы объемные показатели  20 чел., фактическое исполнение – 0 чел.;

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания на 2014 год -  9302686,17 руб.,  процент исполнения субсидии за первое полугодие составил 47,1 % (4381496,21  руб.).

Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги.

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения: план – 98%; факт  - 99%.

Доля детей, получивших травму во время  образовательного процесса: план – 0,4%; факт – 0,4 %. Один ребенок получил травму на уроке технологии.

Процент выполнения учебных программ и планов: план -100%; факт – 100%

Доля выпускников 9-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию: план- 96%, факт - 100%.

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 классы: план – 99%, факт -99%

Доля потребителей, удовлетворенных  качеством оказания муниципальной  услуги соответствует плановому показателю и составляет 99%. (В соответствии с анкетированием родителей). В отчетном периоде жалоб на качество услуг – нет.

Решение, принятое комиссией по итогам проведения мониторинга: Принять отчет об исполнении муниципального задания за первую половину  2014 года.

Отчет о результатах мониторинга  исполнения муниципальных заданий  бюджетных учреждений,  подведомственных отделу культуры, молодежи и спорта  администрации городского округа город Буй за 1 квартал 2015 года

МБОУ ДОД Детская музыкальная школа городского округа город Буй

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

|  | наименование показателя |  |  |  | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период |  |  |  | фактическое значение за отчетный период |  |  |  | характеристика причин отклонения от запланирован. значений |  |  |  | источник информации о фактическом значении показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество обучающихся, чел. |  |  |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  | постановление «Об утверждении количества учащихся» |  |  |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, % |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | по заявкам участия в конкурсах и фестивалях, областных концертах |  |  |  |
| доля обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях от общего кол-ва обучающихся в школе,% |  |  | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | кол-во дипломов победителей в конкурсах |  |  |  |  |  |
| количество обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства,чел. |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | вступительные экзамены пройдут в июле, августе |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников закончивших обучение на «4» и «5»относительно общего количества выпускников,% |  |  | 85 |  |  |  |  | - |  |  |  | выпуск учащихся ДМШ происходит в мае |  |  | тетрадь учёта выдачи свидетельств |  |  |  |  |  |
| доля внеклассных мероприятий организованных учреждением, относительно запланированных мероприятий,% |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | журнал учёта концерт. деятельности |  |  |  |  |
| доля преподавателей имеющих высшую и первую квалификационные категории относительно общего количества преподавателей ,% |  |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | приказы аттестационных комиссий |  |  |  |  |
| доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства,% |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  | вступительные экзамены пройдут в июле, августе |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

МБОУ ДОД ДХШ имени Н.П.Якушева городского округа город Буй

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

| наименование показателя |  |  | ед. изм. |  | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период |  |  |  |  | фактическое значение за отчетный период |  | характеристика причин отклонения от запланир. значений |  |  | источник информации о фактическом значении показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сохранность контингента |  |  | чел. |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | приказы о поступлени |  |  |  |
| доля выпускников окончивших обучение на «4» и «5» относительно общего количества выпускников |  |  | % |  | 70 |  |  |  |  | - |  | итоги подведены будут по окончании учебного года |  |  | итоговая ведомость учрежления |  |  |  |
| доля поступивших в высшие и средние специальные заведения в области культуры и искусства относительно общего кол-ва выпускников |  |  | % |  | 3,7 |  |  |  |  | - |  | вступительные экзамены пройдут в июле, августе |  |  | годовой отчет учреждения |  |  |  |
| доля внеклассных мероприятий, организованных учреждением, относительно запланированных |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | годовой отчет учреждения |  |  |  |
| доля участников фестивалей, конкурсов и выставок различного уровня относительно общего количества обучающихся в школе |  |  |  | % |  | 38 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | книга протоколов выставок учреждения |  |  |
| доля победителей ( лауреатов и дипломантов) фестивалей, конкурсов и выставок различного уровня относительно общего количества обучающихся, заявленных к участию в фестивалях и конкурсах. |  |  |  | % |  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | книга протоколов выставок учреждения |  |  |
| доля преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории относительно общего количества преподавателей |  |  |  | % |  | 83,3 |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  | годовой отчет учреждения |  |  |

Услуга по экскурсионному обслуживанию населения

| Наименование показателя | ед. изм. | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактическое значение за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланирован. значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество экскурсий по отношению к плановому показателю | % | 100 | 33 |  | документация по выставочному залу |
| Количество экскурсионных посещений по отношению к плановому показателю | % | 100 | 33 |  | документация по выставочному залу |
| Количество экскурсионных программ, разработанных в отчетном году по отношению к предшествующему | % | 100 | 33 |  | документация по выставочному залу |

МБУК «Дом ремесел»

Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере   культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимыми иными учреждениями (организациями)

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мастер-классы интерактивные программы выставки фестивали конкурсы акции | 140 мастер-классов, более 2700 человек 20 программ, более 500 участников 13 выставок, 75 участников более 2000 посетителей фестивалей 1, количество участников более 150, количество посетителей 65 4 конкурса, участников более 350 человек, более 1000 работ 5 тематических акций, 200 изделий | 18 мастер-классов, 244 человек; 4 программы 153 участников 2 выставки, приняло участие 9 человек 600 человек --------- 1 конкурс, 114 участников, 165 работ ---------- |  | журнал учета мастер-классов, журнал учета выставочной деятельности, журнал учёта тематических акций. |

Методическая работа в установленной сфере деятельности

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальн. задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание фонда методической литературы организация системы методической работы | методические издания 15 консультаций более 220, участников 290 человек, прокат методической литературы 50 изданий, мастеров привлеченных к сотрудничеству 20 человек | методические издания 5 консультации 93, участников 115 человека, прокат методической литературы 12 изданий, мастеров привлеченных к сотрудничеству 5 человек |  | журнал учета мастеров -индивидуалов, журналы учета индивидуальных занятий и объединений, журнал учета приобретения и проката методической литературы |

Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции, сценических  костюмов, сувенирной продукции,

изделий декоративно прикладного творчества

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальном задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланиров. значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сценические костюмы сувенирная продукция изделия декоративно прикладного творчества | 8 сценических костюмов и не менее 30 аксессуаров 165 наименований сувенирной продукции более 170 работ | изготовлено 6 костюмов, 10 аксессуаров 102 наименования сувенирной продукции 37 изделия декоративно-прикладного творчества |  | журналы учета работы по изготовлению сувенирной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества |

Экскурсионное обслуживание населения

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальном задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| экскурсии по выставкам, конкурсам | 65 экскурсий, 600 человек | проведено 23 экскурсий для 180 человек |  | журнал учёта выставочной деятельности |

МБУК Социально-культурный центр  «Луч»

Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных программ

| наименование показателя | ед. изм. | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | фактическое значение за отчетный период за 1 квартал | характеристика причин отклонения от запланиров. значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество зрителей (слушателей) по отношению к плановому показателю | тыс. чел | 73433 | 18358 | - | журнал учета работы |
| показатели объема муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество публичных показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | шт. | 809 | 202 | - | журнал учета работы |
| количество зрителей, слушателей спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | тыс. чел. | 73433 | 18358 | - | журнал учета работы |

Услуга по проведению благотворительных киновидеосеансов

| наименование показателя | ед. изм. | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | фактическое значение за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество проведенных благотворительных киновидеосеансов от планового показателя | шт. | 38 | 10 |  | журнал учета работы |

Услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий

| наименование показателя | ед. изм. | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | фактическое значение за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество участников клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий | кол-во человек | 180 | 180 |  | журнал учета занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий. |
| количество занятий (часов) клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий | кол-во занятий (часов) | 1530 занятий 2601 часов | 383 занятий 650 часов |  | журнал учета занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий |

Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере     культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимыми иными учреждениями   (организациями)

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальном задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество проведенных мероприятий | 809 | 202 |  | журнал учета мероприятий и посещений |

Работа по созданию кино, фото, аудио, мультимедийной, печатной продукции (в том числе учебной, нотной продукции в результате         образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности), сценических костюмов, сувенирной продукции,  изделий

| наименование показателя | результат запланированный в муниципальном задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество изготовленной продукции | 424 | 106 |  | журнал учета мероприятий и посещений |

Работа по организации клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий

| наименование показателя | результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный период | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество занятий | 1530 | 383 |  | журнал учета мероприятий и посещений |

МБУК "Центральная городская библиотека городского округа город  Буй"

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

| наименование показателя | ед. изм. | значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактическое значение за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели качества муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество зарегистрированных пользователей | тыс. чел. | 4,6 | 3,1 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| количество посещений | тыс. чел. | 50,6 | 11,7 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| количество выполненных справок и консультаций (в том числе путем удалённого доступа) | ед. | 3,55 | 1,1 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| показатели объема муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| количество документов, выданных из фонда библиотеки | тыс. экз. | 102,75 | 26,4 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки | ед. | 3,55 | 1,1 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |

Работа по формированию и учету фондов библиотеки

| наименование показателя | результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество поступивших и обработанных экземпляров | 1 200 | 21 | за 3 квартал 2012 г. | книга суммарного учета библиотечного фонда |
| объем фондов всего | 30 462 | 29 954 | объем фондов рассчитывался с учетом списания фонда библиотеки № 2 закрытой в 2011 году на списание будут проведены в 4 | книга суммарного учета библиотечного фонда |

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

| наименование показателя | результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество внесенных в каталог библиографических записей | 1650 | 227 |  | алфавитный и систематический каталоги |
| количество отредактированных библиографических записей в каталогах | 1600 | 275 |  | алфавитный и систематический каталоги |

Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры

| наименование показателя | результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | фактические результаты, достигнутые за отчетный период | характеристика причин отклонения от запланированных значений | источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество мероприятий | 155 | 33 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| количество посетителей, участников, вовлеченных в мероприятия | 3 780 | 684 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |
| количество книжно-иллюстративных выставок | 110 | 30 |  | ежемесячная статистика учета работы библиотеки |

«Центр молодежи городского округа город Буй»

Наименование муниципальной услуги

Услуга по проведению занятий кружков, молодёжных объединений, студий, клубов.

| Наименование показателя | ед. изм. | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| Количество занятий (часов) клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий по отношению к плановому показателю | ед. | 360 | 95 |  | Учётная документация учреждения |
| Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) |  |  |  |  |  |
| Количество участников кружков, молодёжных объединений, студий, клубов | чел. | 137 | 37 |  | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной услуги

Обеспечение оперативного, свободного доступа молодёжи к информации статистического, нормативного, профессионального, интеллектуального и досугового характера

| Наименование показателя | ед. изм. | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых людей, получивших информацию | чел. | 175 | 55 |  | Учётная документация учреждения |  |
| Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) |  |  |  |  |  |  |
| Часы доступа | час | 1800 | 450 |  |  | Учётная документация учреждения |
| Количество посетителей | чел. | 300 | 75 |  |  | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Работы по организации и проведению культурно - досуговых и тематических  социально-значимых  мероприятий (концерты, фестивали, форумы, экскурсии, социальные акции, сборы актива и т.д.), в том числе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по организации и проведению культурно - досуговых и тематических социально-значимых мероприятий (концерты, фестивали, форумы, экскурсии, социальные акции, сборы актива и т.д.), в том числе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации | 170 | 40 | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Работы по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций: семинары, тренинги, практикумы и т.д.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций: семинары, тренинги, практикумы и т.д. | 53 | 18 | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Выполнение работ по организации дистанционной психологической помощи молодёжи по телефону доверия.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по организации дистанционной психологической помощи молодёжи по телефону доверия. | 100 | 25 | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Выполнение работ по предоставлению консультационной помощи молодёжи, в т.ч. психологической и правовой, методической, по вопросам молодёжной политики.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по предоставлению консультационной помощи молодёжи, в т.ч. психологической и правовой, методической, по вопросам молодёжной политики. | 340 ед. 1800 час. | 84 ед. 450 час. | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Работы по проведению мероприятий  по обеспечению содействия трудоустройству молодежи, в т.ч. по организации деятельности молодежных трудовых  отрядов.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по проведению мероприятий по обеспечению содействия трудоустройству молодежи, в т.ч. по организации деятельности молодежных трудовых отрядов. | 145 чел. | - | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Выполнение работ по организации  опросов, анкетирований  по вопросам положения молодежи с целью повышения эффективности реализации молодежной политики.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по организации опросов, анкетирований по вопросам положения молодежи с целью повышения эффективности реализации молодежной политики | 8 | 3 | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Работы по реализации молодежных, подростковых  программ, направленных на оздоровление и отдых детей и молодежи.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по реализации молодежных, подростковых программ, направленных на оздоровление и отдых детей и молодежи. | 1000 | - | Учётная документация учреждения |

Наименование муниципальной работы

Работа по организации кружков, молодёжных объединений, студий, клубов.

| Наименование показателя | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа по организации кружков, молодёжных объединений, студий, клубов. | 137 | 42 | Учётная документация учреждения |